## Plan de Trabajo
| FORMATO: PLAN DE TRABAJO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL | [7 empty] | Versión: 3.0
Fecha: 11/02/2022
Código: GDC-F-33
PLAN DE TRABAJO
PROCESO | (CÓDIGO) GESTIÓN DOCUMENTAL
PRODUCTO | POLÍICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
OBJETIVO | Implementar la política de gestión documental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT
FECHA DE INICIO | 2019-05-07
FECHA DE FINALIZACIÓN
TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO | RESPONSABLES | FECHA DE EJECUCIÓN
|  |  |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Formular y aprobar la Política de Gestión Documental del MVCT | Identificación de requisitos técnicos, tecnológicos y normativos de cada uno de los componentes de la Política de Gestión Documental, de acuerdo con lo dispuesto en MIPG y el Decreto 1080 de 2015 (Art.2.8.2.5.6) | Documento de identificación de requisitos para cada uno de los componentes de la Política de Gestión Documental, de acuerdo con las necesidades y problemáticas del MVCT | GAUA | 2019-11-01 | 2019-11-30
| Formulación de lineamientos generales y desarrollo de los componentes de la Política de Gestión Documental, de acuerdo con los requisitos identificados. | Documento propuesta de Política de Gestión Documental | GAUA | 2019-11-01 | 2019-11-30
| Consolidación del documento de Política de Gestión Documental y presentación ante el responsable del proceso para su validación | Documento definitivo de Política de Gestión Documental | GAUA | 2019-12-01 | 2019-12-23
| Presentación y socialización de la Política de Gestión Documental ante el CIGYD para aprobación. | Presentación de la Política de Gestión Documental | GAUA | 2019-12-01 | 2019-12-23
| Aprobación de la Política de Gestión Documental del MVCT. | Acta de sesión del comité de CIGYD | CIGYD | 2019-12-24 | 2019-12-27
Publicar la Política de Gestión Documental del MVCT en la Web y medios de comunicación interna de la entidad. | Solicitud de publicación en Web (Transparencia y acceso a la información pública, numeral 2 ó 10) y medios de comunicación interna de la Política de Gestión Documental aprobada. | Publicación de Política de Gestión Documental | OTIC GAUA | 2020-02-01 | 2020-02-29
Desarrollar acciones de divulgación de la Política de Gestión Documental del MVCT, dirigidas a los funcionarios, servidores y contratistas. | Elaboración de piezas comunicacionales de divulgación de la Política de Gestión Documental | Piezas comunicacionales | OTIC GAUA | 2020-03-01 | 2020-03-31
| Divulgación de piezas comunicacionales a través de medios de comunicación interna. | Piezas comunicacionales publicadas | OTIC | 2020-04-01 | 2020-04-30
Bobo.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
CARGO
Aprobación
NOMBRE SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ CIGYD
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CIGYD
ACTA DE APROBACIÓN No. _______