## MATRIZ
|  |  | FORMATO: MATRIZ DE ALERTAS Y CONTROL - VIVIENDA PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA | [28 empty] | Versión: 3.0
Fecha: 15/04/2021
Código:GPV-F-63
MATRIZ DE ALERTAS Y CONTROL
INFORMACIÓN DEL PROYECTO (*Diligenciar los campos cuando aplique) | [15 empty] | ALERTAS | [14 empty] | SEMÁFORO
PROGRAMA | Bolsa o Esquema | Departamento | Municipio | Código del Proyecto | Denominación del proyecto | No. de VIP | Ejecutor | % Avance de ejecución del Proyecto | % Programado para la ejecución del Proyecto | Estado del PROYECTO | FASE | Días de Atraso de la FASE | Estado de la FASE | Fecha de INICIO de la SUSPENCIÓN DE LA FASE | Fecha de FINALIZACIÓN de la SUSPENCIÓN DE LA FASE | Órganos de Control |  |  |  | Seguimiento a la supervisión y/o interventoría para la correcta aplicación del SFV
[16 empty] | Proyecto con hallazgos de la CGR con incidencia Penal | Proyecto con hallazgos de la CGR con incidencia Fiscal | Proyecto con hallazgos de la CGR con incidencia Disciplinaria | Auditorias y Hallazgos administrativos | Seguimiento a la supervisión y/o interventoria de los proyectos de Vivienda Fuente de Información: Esquema Público: Informe No. 86 del 14 de AGOSTO de 2018 Esquema Privado: Informe | [10 empty] | ALERTA 1 | ALERTA 2 | ALERTA 3
[20 empty] | Contrato de Obra o Promesa de Compraventa con estado actualmente suspendido por un término igual o superior a (60 Días) | Proyecto con imposibilidad técnica y/o financiera que impida al Constructor continuar con la ejecución del Proyecto | Contrato de Obra o Promesa de Compraventa con estado actualmente suspendido por un término igual o superior a (30 Días) | Contrato de Obra o Promesa de Compraventa con estado de presunto incumplimiento por parte del ejecutor del proyecto | proyecto en seguimiento con acompañamiento de Compañía Aseguradora | Proyecto con más de (60) días de atraso en el cumplimiento de compromisos en las Fases de ejecución de proyectos | Proyectos con atraso grave en la ejecución de Obra según cronograma. (Superior al 19%) | Proyecto con avance superior al 30% y obligaciones incumplidas por parte de los Entes Territoriales, en el marco del convenio suscrito con FONVIVIENDA, para la ejecución de los proyectos | Contrato de Obra o Promesa de Compraventa con estado actualmente suspendido. | Proyecto con más de (30) días de atraso en el cumplimiento de compromisos en las Fases de ejecución de proyectos | Proyectos con atraso significativo en la ejecución de Obra según cronograma (Entre 9% y 19%)

## PÚBLICOS (hidden)
INFORME | 86 del 14 de AGOSTO de 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Código del Proyecto | Departamento | Municipio | Denominación del proyecto | No. de VIP | Ejecutor | % Avance de ejecución del Proyecto | % Programado para la ejecución del Proyecto | Estado del proyecto | FASE | Días de Atraso de la FASE | Estado de la FASE | Fecha de INICIO de la SUSPENCIÓN DE LA FASE | Fecha de FINALIZACIÓN de la SUSPENCIÓN DE LA FASE
007-91001001 | AMAZONAS | LETICIA | MANGUARÉ FASE II | 99 | CONSORCIO VIP 2017 | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | 24 | EN EJECUCION
007-05031009 | ANTIOQUIA | AMALFI | URBANIZACIÓN ARCÁNGELES | 40 | UNIÓN TEMPORAL GUAYACAN | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -49 | EN EJECUCION
007-05051003 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | URBANIZACIÓN LA INMACULADA (ANTES URBANIZACIÓN VILLA DIANA ETAPA II) | 190 | CONSORCIO EDIFICAR | 43.5% | 54.1% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-05172004 | ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | URBANIZACIÓN SENDEROS DE GUAYABAL | 200 | OBRAS CAPITAL S.A | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -268 | EN EJECUCION
007-05250005 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | SAN CAYETANO | 100 | CONSORCIO EDIFICAR | 46.8% | 46% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-05697010 | ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | URBANIZACIÓN LOS YARUMOS | 70 | DESIERTA CONVOCATORIA 87 | 0% | 0% | POR INICIAR
007-05585002 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | TORRE LUZ DE ESPERANZA | 200 | UNIÓN TEMPORAL NARE 2016 | 0% | 19.7% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-05585001 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | TORRES DE SAN IGNACIO | 100 | UNIÓN TEMPORAL NARE 2016 | 0% | 27.3% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-05660006 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | URBANIZACIÓN VILLA JARDÍN ETAPA III | 120 | CONSORCIO EDIFICAR | 42.42% | 44.92% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-05665011 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABÁ | URBANIZACIÓN VILLA FERNANDA | 100 | UNIÓN TEMPORAL GUAYACAN | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -45 | EN EJECUCION
007-05790012 | ANTIOQUIA | TARAZÁ | URBANIZACIÓN VILLA GLADIS II | 150 | UNIÓN TEMPORAL GUAYACAN | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -49 | SUSPENDIDO | 2018-06-29 | 2018-08-13
007-05837008 | ANTIOQUIA | TURBO | URBANIZACIÓN MANGLARES DE TURBO (ETAPAS 1 Y 2) | 150 | OBRAS CAPITAL S.A | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -37 | EN EJECUCION
007-05895007 | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | COMPLEJO HABITACIONAL VILLA MENA | 230 | CONSORCIO EDIFICAR | 20.7% | 34.8% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08078001 | ATLÁNTICO | BARANOA | VILLA CAROLINA | 300 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 100% | 100% | CERTIFICADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08137003 | ATLÁNTICO | CAMPO DE LA CRUZ | URBANIZACIÓN EL TRIUNFO | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 100% | 100% | CERTIFICADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08137002 | ATLÁNTICO | CAMPO DE LA CRUZ | URBANIZACIÓN SAN SIXTO | 100 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 100% | 100% | CERTIFICADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08141005 | ATLÁNTICO | CANDELARIA | URBANIZACIÓN CANDELARIA REAL | 160 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 100% | 100% | CERTIFICADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08141004 | ATLÁNTICO | CANDELARIA | URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA ETAPA II | 140 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08436006 | ATLÁNTICO | MANATÍ | URBANIZACIÓN EL OASIS | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 69.6% | 78.3% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08558007 | ATLÁNTICO | POLONUEVO | URBANIZACIÓN VILLA CAROLINA | 180 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 100% | 100% | CERTIFICADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08560008 | ATLÁNTICO | PONEDERA | URBANIZACIÓN SAN JOSÉ DE PUERTO ALEGRE | 160 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 53.3% | 91.8% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08606009 | ATLÁNTICO | REPELÓN | URBANIZACIÓN VILLA CAROLINA II ETAPA | 300 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 34.1% | 54.3% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08638010 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | VILLA YADY | 300 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0.8% | 1% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | SUSPENDIDO | 2018-06-05 | 2018-08-05
007-08675012 | ATLÁNTICO | SANTA LUCÍA | URBANIZACIÓN MOCANA | 250 | UNIÓN TEMPORAL ATLÁNTICO VIVE | 96.7% | 100% | TERMINADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08675011 | ATLÁNTICO | SANTA LUCÍA | URBANIZACIÓN SANTA LUCÍA ETAPA II | 50 | UNIÓN TEMPORAL ATLÁNTICO VIVE | 100% | 100% | CERTIFICADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-08685013 | ATLÁNTICO | SANTO TOMÁS | URBANIZACIÓN ROBLE AMARILLO | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 22.36% | 13.3% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-13042007 | BOLÍVAR | ARENAL | VILLA NELLY | 92 | UNIÓN TEMPORAL VIVIENDA BOLIVAR 2017 | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -63 | EN EJECUCION
007-13062001 | BOLÍVAR | ARROYOHONDO | URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA | 150 | CONSORCIO OABMP BOLIVAR | 100% | 100% | CERTIFICADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-13244003 | BOLÍVAR | CARMEN DE BOLÍVAR | URBANIZACIÓN VILLA SOFY | 192 | CONSORCIO OABMP BOLIVAR | 48.98% | 49.25% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-13222004 | BOLÍVAR | CLEMENCIA | URBANIZACIÓN SAN JOSÉ DE FRANCO | 250 | CONSORCIO OABMP BOLIVAR | 100% | 93.38% | CERTIFICADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-13268005 | BOLÍVAR | EL PEÑÓN | VILLA RAFAEL | 200 | CONSORCIO OABMP BOLIVAR | 80.64% | 81.86% | TERMINADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-13473009 | BOLÍVAR | MORALES | URBANIZACIÓN VILLA DIANA | 180 | CONVOCATORIA DESIERTA | 0% | 0% | POR INICIAR
007-13490010 | BOLÍVAR | NOROSÍ | URBANIZACIÓN NAZARENO | 50 | CONVOCATORIA DESIERTA | 0% | 0% | POR INICIAR
007-13688011 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | URBANIZACIÓN COLINAS DEL SUR | 90 | CONVOCATORIA DESIERTA | 0% | 0% | POR INICIAR
007-13838012 | BOLÍVAR | TURBANA | URBANIZACIÓN VILLAS DE GUADALUPE | 200 | CONSORCIO EDIFICAR | 0% | 0% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-15097006 | BOYACÁ | BOAVITA | URBANIZACIÓN VILLAS DEL ROSAL | 40 | UNION TEMPORAL PVGII - BOYACA | 0% | 0% | POR INICIAR | 4-LICENCIAS | -95 | EN EJECUCION
007-15109007 | BOYACÁ | BUENAVISTA | URBANIZACIÓN SANTA ISABEL | 100 | UNION TEMPORAL PVGII - BOYACA | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -282 | SUSPENDIDO | 2018-05-31 | 2018-08-31
007-15135001 | BOYACÁ | CAMPOHERMOSO | LA ESMERALDA | 70 | UT PROYECTAR VIP BOYACA UT | 0% | 0% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-15276008 | BOYACÁ | FLORESTA | URBANIZACIÓN VILLA LAURA | 70 | UNION TEMPORAL PVGII - BOYACA | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -43 | EN EJECUCION
007-15322002 | BOYACÁ | GUATEQUE | URBANIZACIÓN LOS PINOS | 100 | UT PROYECTAR VIP BOYACA UT | 10.2% | 9.5% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-15469003 | BOYACÁ | MONIQUIRÁ | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA INTERÉS PRIORITARIO | 100 | UT PROYECTAR VIP BOYACA UT | 11.2% | 10.4% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-15542010 | BOYACÁ | PESCA | URBANIZACIÓN LA CAMPIÑA SEGUNDA ETAPA | 40 | CONSORCIO CONSTRUYENDO BOYACÁ 2017 | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -164 | EN EJECUCION
007-15667004 | BOYACÁ | SAN LUIS DE GACENO | URBANIZACIÓN EL PROGRESO | 100 | UT PROYECTAR VIP BOYACA UT | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -284 | EN EJECUCION
007-15686011 | BOYACÁ | SANTANA | VILLAS DE SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA | 40 | CONSORCIO CONSTRUYENDO BOYACÁ 2017 | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -114 | EN EJECUCION
007-15810009 | BOYACÁ | TIPACOQUE | SANTA RITA DE CASIA | 80 | UNION TEMPORAL PVGII - BOYACA | 0% | 0% | POR INICIAR | 4-LICENCIAS | -126 | EN EJECUCION
007-15820005 | BOYACÁ | TÓPAGA | URBANIZACIÓN SAN JUDAS TADEO | 90 | UT PROYECTAR VIP BOYACA UT | 14.85% | 10.75% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-17042001 | CALDAS | ANSERMA | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL PENSIL | 60 | UNIÓN TEMPORAL PVG II | 26.83% | 34.5% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-17050007 | CALDAS | ARANZAZU | ALTOS DEL NORTE | 40 | GERMAN MORA INSUAISTI | 0% | 0% | POR INICIAR | 4-LICENCIAS | -43 | EN EJECUCION
007-17442002 | CALDAS | MARMATO | URBANIZACIÓN MIRADOR DE BELLO HORIZONTE | 100 | UNIÓN TEMPORAL PVG II | 22.55% | 28.25% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-17524003 | CALDAS | PALESTINA | URBANIZACIÓN LOS NOGALES ETAPA II | 40 | UNIÓN TEMPORAL PVG II | 0% | 0% | POR INICIAR
007-17662004 | CALDAS | SAMANÁ | MIRADOR DE PAZ DEL ORIENTE | 162 | UNIÓN TEMPORAL PVG II | 3.4% | 25.8% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-17867005 | CALDAS | VICTORIA | URBANIZACIÓN VICTORIA REAL II (ANTES URBANIZACIÓN CAICEDO) | 100 | UNIÓN TEMPORAL PVG II | 20.8% | 48.16% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-17877006 | CALDAS | VITERBO | URBANIZACIÓN VALLE DE CANAAN II ETAPA | 50 | UNIÓN TEMPORAL PVG II | 0% | 0% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-18256003 | CAQUETÁ | EL PAUJÍL | CAMINOS DE VARSOBIA | 100 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAQUETA | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -210 | EN EJECUCION
007-18753002 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | URBANIZACIÓN VILLA JOEL | 180 | UNIÓN TEMPORAL VILLA JOEL | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -479 | EN EJECUCION
007-85125001 | CASANARE | HATO COROZAL | URBANIZACIÓN SAN ROQUE (ANTES URBANIZACIÓN SAN ANTONIO) | 140 | CONSORCIO DEL ESTE | 0% | 0% | POR INICIAR | 4-LICENCIAS | -89 | EN EJECUCION
007-85162002 | CASANARE | MONTERREY | TORRES DE SAN SEBASTIÁN | 120 | CONSORCIO DEL ESTE | 2.2% | 2% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-85250003 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | LOS ALELÍES | 200 | CONSORCIO DEL ESTE | 17.65% | 6.58% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-85315004 | CASANARE | SÁCAMA | URBANIZACIÓN MANANTIALES | 40 | UNIÓN TEMPORAL CASANARE SOCIAL VIP | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -158 | EN EJECUCION
007-85440005 | CASANARE | VILLANUEVA | TORRES DE SAN JUAN I | 120 | UNIÓN TEMPORAL CASANARE SOCIAL VIP | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -217 | EN EJECUCION
007-19137004 | CAUCA | CALDONO | URBANIZACIÓN LOS GUADUALES | 100 | UNIÓN TEMPORAL PVG-II | 45.44% | 50.66% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-19450005 | CAUCA | MERCADERES | PROGRAMA VIP EN ZONA URBANA PORVENIR | 100 | UNIÓN TEMPORAL PVG-II | 50.6% | 47.43% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-19548006 | CAUCA | PIENDAMÓ | URBANIZACIÓN BALCONES DE PIENDAMÓ | 200 | UNIÓN TEMPORAL PVG-II | 56.78% | 51.08% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-19824008 | CAUCA | TOTORÓ | URBANIZACIÓN SAN MARTÍN | 100 | UNIÓN TEMPORAL PVG-II | 76.65% | 51.08% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-20011001 | CESAR | AGUACHICA | BRISAS DEL CARMELO | 300 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS
007-20011002 | CESAR | AGUACHICA | TORRES DE ALVEQUÍN | 100 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -140 | EN EJECUCION
007-20013003 | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | URBANIZACIÓN MARÍA EUGENIA | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | SUSPENDIDO | 2017-12-27 | 2018-07-28
007-20032012 | CESAR | ASTREA | URBANIZACIÓN SAN ANTONIO DEPADUA | 100 | TICOM S.A | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -173 | EN EJECUCION
007-20175004 | CESAR | CHIMICHAGUA | URBANIZACIÓN VILLA NIDIA | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 1.17% | 5.4% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | SUSPENDIDO | 42929 | 2018-08-13
007-20178015 | CESAR | CHIRIGUANA | URBANIZACION SEMILLAS DE PAZ I | 90 | CONSORCIO VIP 2017 | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -15 | EN EJECUCION
007-20238005 | CESAR | EL COPEY | URBANIZACIÓN VILLA ANGELA | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 4.85% | 37.79% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-20250006 | CESAR | EL PASO | URBANIZACIÓN LA PACHITA | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 1.01% | 4.8% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-20383013 | CESAR | LA GLORIA | URBANIZACIÓN VILLA CRUZ | 100 | TICOM S.A | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -172 | EN EJECUCION
007-20400007 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | URBANIZACIÓN LUZ DE OPORTUNIDADES | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS
007-20621014 | CESAR | LA PAZ | CIUDADELA EFRAIN OVALLE | 100 | TICOM S.A | 0% | 0% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-20517008 | CESAR | PAILITAS | URBANIZACIÓN VILLA KAROL | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 1.82% | 6.06% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-20550009 | CESAR | PELAYA | URBANIZACIÓN TRES MARÍAS | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -107 | SUSPENDIDO | 2018-05-02 | 2018-09-01
007-20750011 | CESAR | SAN DIEGO | URBANIZACIÓN VILLA GUADALUPE | 100 | TICOM S.A | 3% | 3% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-20770010 | CESAR | SAN MARTÍN | EFRAÍN MATEUS | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -125 | EN EJECUCION
007-27075003 | CHOCÓ | BAHÍA SOLANO | JAIRO URIBE JARAMILLO ETAPA I | 200 |  | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -121
007-27787004 | CHOCÓ | TADÓ | URBANIZACIÓN VILLAS DEL REMOLINO ETAPA II | 200 | CONSORCIO EDIFICAR | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -185 | SUSPENDIDO | 2018-04-10 | 2018-09-24
007-27810005 | CHOCÓ | UNIÓN PANAMERICANA | URBANIZACIÓN LOURDES ETAPA 1,2,3,4,5 Y 6 | 200 | CONSORCIO EDIFICAR | 5.68% | 15.31% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-23168001 | CÓRDOBA | CHIMÁ | SAN FRANCISCO | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-23182002 | CÓRDOBA | CHINÚ | URBANIZACIÓN VIP JORGE AVILÉZ | 300 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -236 | EN EJECUCION
007-23189004 | CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | URBANIZACIÓN VILLA SULTANA | 300 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 2.38% | 41% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-23300009 | CÓRDOBA | COTORRA | URBANIZACIÓN VIP VILLA JUANY | 50 | CONSORCIO VIP CORDOBA | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -102 | SUSPENDIDO | 43277 | 2018-08-27
007-23350005 | CÓRDOBA | LA APARTADA | URBANIZACIÓN FREDDY VILLA (ANTES URBANIZACIÓN VIP VILLA DANY) | 140 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 1.96% | 41% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-23660006 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | URBANIZACIÓN CARMEN ALICIA | 300 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -124 | SUSPENDIDO | 2018-05-29 | 2018-08-29
007-23675008 | CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | URBANIZACION VIP SAN LUIS | 100 | CONSORCIO VIP CORDOBA | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -87 | SUSPENDIDO | 43280 | 2018-08-29
007-23807007 | CÓRDOBA | TIERRALTA | URBANIZACIÓN MAGOLA GÓMEZ PÉREZ | 188 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 34% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION | 43286 | 2018-09-05
007-25168007 | CUNDINAMARCA | CHAGUANÍ | VIVIENDA GRATUITA | 50 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA SAS INCOTOP SAS | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -148 | SUSPENDIDO | 43269 | 2018-08-18
007-25245001 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | SANTA SOFÍA FASE II | 250 | UNIÓN TEMPORAL PVG II | 17% | 49.1% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-25320002 | CUNDINAMARCA | GUADUAS | DOCE DE OCTUBRE | 220 | INGISA CONSTRUCCIONES SAS | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -160 | SUSPENDIDO | 43299 | 2018-08-18
007-25386008 | CUNDINAMARCA | LA MESA | PROYECTO DE VIVIENDA SANTA CECILIA | 100 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA SAS INCOTOP SAS | 0% | 0% | POR INICIAR | 4-LICENCIAS | -37 | EN EJECUCION
007-25535006 | CUNDINAMARCA | PASCA | VILLAS DE LA ESPERANZA ETAPA II ADOLFO LEÓN GÓMEZ | 90 | UNIÓN TEMPORAL PVG II | 27.56% | 74.27% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-25845009 | CUNDINAMARCA | UNE | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO | 50 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA SAS INCOTOP SAS | 0% | 0% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-41006005 | HUILA | ACEVEDO | URBANIZACIÓN VILLA CATALINA | 100 | CONSORCIO HUILA 2017 | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | 48 | EN EJECUCION
007-41013011 | HUILA | AGRADO | TORRES DE LA VICTORIA | 90 | CONSORCIO HUILA PVG2 | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -28 | EN EJECUCION
007-41016012 | HUILA | AIPE | URBANIZACIÓN LA DIFERENCIA | 100 | CONSORCIO HUILA PVG2 | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -28 | EN EJECUCION
007-41078013 | HUILA | BARAYA | URBANIZACIÓN VILLAS DEL CARMEN | 100 | CONSORCIO HUILA 2017 | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | 42 | EN EJECUCION
007-41132006 | HUILA | CAMPOALEGRE | CIUDADELA LA PERLA | 150 | GERMAN MORA INSUASTI | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -172 | EN EJECUCION
007-41298001 | HUILA | GARZÓN | URBANIZACIÓN SAN FELIPE | 300 | CONSORCIO ALIANZA HUILA II | 56.1% | 59.1% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-41306007 | HUILA | GIGANTE | CIUDADELA LA TUCANDIRA | 94 | GERMAN MORA INSUASTI | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -172 | EN EJECUCION
007-41319008 | HUILA | GUADALUPE | URBANIZACIÓN LA MORENITA | 100 | CONSORCIO HUILA 2017 | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -118 | EN EJECUCION
007-41378014 | HUILA | LA ARGENTINA | TORRES DE SAN ISIDRO | 50 | CONSORCIO HUILA PVG2 | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -28 | EN EJECUCION
007-41396015 | HUILA | LA PLATA | URBANIZACIÓN ALTOS DE SAN SEBASTIÁN | 150 | CONSORCIO HUILA PVG2 | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -28 | EN EJECUCION
007-41524016 | HUILA | PALERMO | VILLA PROGRESO | 100 | CONSORCIO HUILA PVG2 | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -23 | EN EJECUCION
007-41548002 | HUILA | PITAL | TORRES DE LA GAITANA | 200 | CONSORCIO ALIANZA HUILA II | 32% | 35.1% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-41551009 | HUILA | PITALITO | CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL GUADUAL | 140 | GERMAN MORA INSUASTI | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -172 | EN EJECUCION
007-41615017 | HUILA | RIVERA | URBANIZACIÓN RIVERA CON LA GENTE | 100 | CONSORCIO HUILA PVG2 | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -27 | EN EJECUCION
007-41660010 | HUILA | SALADOBLANCO | URBANIZACIÓN VILLA REAL | 50 | CONSORCIO HUILA 2017 | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -118 | EN EJECUCION
007-41770003 | HUILA | SUAZA | URBANIZACIÓN LIBARDO TORRES | 100 | CONSORCIO ALIANZA HUILA II | 69% | 71.1% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-41807004 | HUILA | TIMANÁ | URBANIZACIÓN LA ESTERLNA | 200 | CONSORCIO ALIANZA HUILA II | 40.1% | 43% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-44090001 | LA GUAJIRA | DIBULLA | URBANIZACIÓN BELLA VISTA | 188 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-44098002 | LA GUAJIRA | DISTRACCIÓN | URBANIZACIÓN VILLA ANA 2 | 124 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 1.33% | 8.85% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION | 43280 | 2018-09-29
007-44110003 | LA GUAJIRA | EL MOLINO | URBANIZACIÓN MARÍA FERNANDA | 180 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 6.32% | 34.65% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-44378005 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | URBANIZACIÓN LOS MAYALITOS II | 90 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 59.25% | 42.06% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-44378004 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | URBANIZACIÓN LOS MAYALITOS III | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 74.95% | 45.97% | TERMINADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-44420006 | LA GUAJIRA | LA JAGUA DEL PILAR | URBANIZACIÓN SAN BENITO | 100 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 4.64% | 14.4% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION | 43294 | 2018-08-13
007-44855008 | LA GUAJIRA | URUMITA | URBANIZACION MIGUEL AGUSTIN CORRALES | 100 |  | 0% | 0% | POR INICIAR
007-44874007 | LA GUAJIRA | VILLANUEVA | URBANIZACIÓN VILLA LUCILA | 140 | CONSORCIO VIVIR VILLANUEVA | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -270 | EN EJECUCION
007-47030011 | MAGDALENA | ALGARROBO | URBANIZACIÓN GIANMARCO | 45 | CONSORCIO VIVIENDAS POR LA PAZ | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -172 | EN EJECUCION
007-47170001 | MAGDALENA | CHIBOLO | URBANIZACIÓN JOAQUÍN ANAYA ETAPA II | 200 | CONSTRUCTORA COLPATRIA | 0% | 0% | POR INICIAR | 4-LICENCIAS | -126 | SUSPENDIDO | 2018-06-21 | 2018-08-21
007-47189002 | MAGDALENA | CIÉNAGA | URBANIZACIÓN ANA BELÉN | 200 | CONSTRUCTORA COLPATRIA | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -115 | EN EJECUCION
007-47189003 | MAGDALENA | CIÉNAGA | URBANIZACIÓN LAURA CAROLINA II | 200 | CONSTRUCTORA COLPATRIA | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -115 | SUSPENDIDO | 2018-02-05 | 2018-09-05
007-47205004 | MAGDALENA | CONCORDIA | VILLA CONCORDIA | 200 | CONSTRUCTORA COLPATRIA | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | 111 | SUSPENDIDO | 2018-06-21 | 2018-08-21
007-47245012 | MAGDALENA | EL BANCO | ALTOS DEL BANCO | 150 | TICOM S.A | 0% | 0% | POR INICIAR | 4-LICENCIAS | -61 | EN EJECUCION
007-47258005 | MAGDALENA | EL PIÑÓN | URBANIZACIÓN CASA ORACIÓN II ETAPA | 200 | CONSTRUCTORA COLPATRIA | 0% | 0% | POR INICIAR | 4-LICENCIAS | -204 | SUSPENDIDO | 2018-06-21 | 2018-08-21
007-47268006 | MAGDALENA | EL RETÉN | URBANIZACIÓN PEDRO CASALINS | 210 | UNIÓN TEMPORAL RETÉN CON TECHO 2016 | 87.91% | 100% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-47460007 | MAGDALENA | NUEVA GRANADA | URBANIZACIÓN VILLA SOFI II | 200 | CONSTRUCTORA COLPATRIA | 0% | 1.38% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-47545008 | MAGDALENA | PIJIÑO DEL CARMEN | URBANIZACIÓN VILLA CAMPESTRE IV ETAPA | 200 | CONSTRUCTORA COLPATRIA | 0% | 1.35% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-47707010 | MAGDALENA | SANTA ANA | URBANIZACIÓN VILLA DEL ROSARIO | 100 | TICOM S.A | 0% | 0% | POR INICIAR | 4-LICENCIAS | -57 | EN EJECUCION
007-47798009 | MAGDALENA | TENERIFE | CONJUNTO RESIDENCIAL COLISEO DEPORTIVO | 170 | CONSTRUCTORA COLPATRIA | 0% | 0% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | SUSPENDIDO | 2018-06-01 | 2018-10-30
007-50124001 | META | CABUYARO | URBANIZACIÓN SANTA CATALINA (ANTES VILLA DIANA II ETAPA) | 100 | UT CABUYARO SOCIAL | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -234 | EN EJECUCION
007-52110001 | NARIÑO | BUESACO | URBANIZACIÓN VILLA SOFÍA | 160 | UNIÓN TEMPORAL GALERAS | 40.13% | 16.39% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-52203002 | NARIÑO | COLÓN | URBANIZACIÓN VILLA CAMPESTRE | 150 | UNIÓN TEMPORAL GALERAS | 40.4% | 16.39% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-52418009 | NARIÑO | LOS ANDES | PROYECTO URBANIZACION BELLA VISTA | 48 | UNIÓN TEMPORAL TECHOS NARIÑO | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -300 | EN EJECUCION
007-52540003 | NARIÑO | POLICARPA | URBANIZACIÓN LA CHITA | 140 | UNIÓN TEMPORAL GALERAS | 47.26% | 16.39% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-52560004 | NARIÑO | POTOSÍ | URBANIZACIÓN VILLA AURORA | 80 | UNIÓN TEMPORAL GALERAS | 54.55% | 16.39% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-52573010 | NARIÑO | PUERRES | URBANIZACIÓN SAN JOSÉ | 50 | UNIÓN TEMPORAL TECHOS NARIÑO | 16.52% | 25% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-52835005 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | CIUDADELA LAS BRISAS | 400 | UNIÓN TEMPORAL GALERAS | 1.6% | 2.52% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-52687006 | NARIÑO | SAN LORENZO | URBANIZACIÓN JUAN PABLO II | 90 | UNIÓN TEMPORAL GALERAS | 82.01% | 16.39% | TERMINADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-52693007 | NARIÑO | SAN PABLO | URBANIZACIÓN ALTOS DE LA AVENIDA | 200 | UNIÓN TEMPORAL GALERAS | 31.09% | 2.69% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-52788008 | NARIÑO | TANGUA | URBANIZACIÓN PIEDRA GRANDE II | 150 | UNIÓN TEMPORAL GALERAS | 66.39% | 16.39% | TERMINADAS | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-54377001 | NORTE DE SANTANDER | LABATECA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA GRATUITA SAN RAFAEL | 90 | OFICINA DE DISEÑO CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA ODICCO LTDA | 48.15% | 60.24% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-54520009 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONITA | EL TESORO | 50 | CONSORCIO CONSTRUYENDO NORTE 2017 | 0% | 0% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-54743002 | NORTE DE SANTANDER | SILOS | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA GRATUITA SANTO DOMINGO | 40 | OFICINA DE DISEÑO CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA ODICCO LTDA | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -189 | EN EJECUCION
007-54820008 | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA GRATUITA SANTA EDUVIGES | 200 | OFICINA DE DISEÑO CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA ODICCO LTDA | 53.28% | 60.21% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-86569002 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA | 100 | UNIÓN TEMPORAL PVG II | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -191 | EN EJECUCION
007-86885004 | PUTUMAYO | VILLAGARZÓN | URBANIZACIÓN EL PORVENIR | 100 | UNIÓN TEMPORAL TECHOS NARIÑO | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -16 | EN EJECUCION
007-63212001 | QUINDÍO | CÓRDOBA | URBANIZACIÓN EL JARDÍN | 120 | UNIÓN TEMPORAL PVG-II | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -115 | EN EJECUCION
007-63302002 | QUINDÍO | GÉNOVA | URBANIZACIÓN RINCÓN QUINDIANO | 100 | UNIÓN TEMPORAL PVG-II | 15.9% | 33.2% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-63470004 | QUINDÍO | MONTENEGRO | URBANIZACION ALTOS DE CAÑITAS | 100 |  | 0% | 0% | POR INICIAR
007-63594003 | QUINDÍO | QUIMBAYA | URBANIZACION MULTIFAMILIAR EL SUEÑO DEL CENTENARIO | 100 | GERMAN MORA INSUAISTI | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -172 | EN EJECUCION
007-68077003 | SANTANDER | BARBOSA | PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA DE INTERES PRIORITARIO | 70 | CONSORCIO CONSTRUYENDO SATANDER 2017 | 5.43% | 22.14% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-68176004 | SANTANDER | CHIMA | MIRADORES DE LA GRUTA | 80 | CONSORCIO CONSTRUYENDO SATANDER 2017 | 6.38% | 27.88% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-68432001 | SANTANDER | MÁLAGA | PRADOS DE SEVILLA | 300 | CONSORCIO MV SANTANDER | 21.02% | 62.93% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-68689005 | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | YARIGUIES III | 100 | ABIERTA CONVOCATORIA 95 | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -65 | EN EJECUCION | 43313 | 2018-10-01
007-68705002 | SANTANDER | SANTA BÁRBARA | SAN JORGE | 50 | CONSORCIO MV SANTANDER | 12.6% | 33.6% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-68755006 | SANTANDER | SOCORRO | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS HÉROES | 100 | CONSORCIO CONSTRUYENDO SATANDER 2017 | 9.7% | 30.49% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-70233001 | SUCRE | EL ROBLE | URBANIZACIÓN EL PRADO | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-70235005 | SUCRE | GALERAS | URBANIZACIÓN PELINKU | 100 | CONSORCIO VIP SUCRE | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -194 | EN EJECUCION
007-70400006 | SUCRE | LA UNIÓN | URBANIZACIÓN VILLA PASTORA II | 60 | CONSORCIO VIP SUCRE | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -194 | SUSPENDIDO | 2018-04-16 | 2018-08-16
007-70702007 | SUCRE | SAN JUAN DE BETULIA | URBANIZACIÓN SANTA TERESA | 90 | CONSORCIO VIP SUCRE | 0% | 0% | POR INICIAR | 1-ANTEPROYECTO | -194 | SUSPENDIDO | 2018-07-01 | 2018-09-01
007-70708004 | SUCRE | SAN MARCOS | URBANIZACIÓN 20 DE OCTUBRE | 200 | VALORES Y CONTRATOS S. A. | 0% | 0% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-73200002 | TOLIMA | COELLO | URBANIZACIÓN VILLA SHEO (ANTES VILLA PAULA) | 150 | UNIÓN TEMPORAL PVG II | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | -147 | EN EJECUCION
007-73349001 | TOLIMA | HONDA | PLAN DE VIVIENDA LA ESMERALDA | 138 | U T VIVIENDA DIGNA PARA EL TOLIMA | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | 30 | EN EJECUCION
007-73411005 | TOLIMA | LIBANO | URBANIZACIÓN SAN ANTONIO | 80 | U T VIVIENDA DIGNA PARA EL TOLIMA | 0% | 0% | POR INICIAR | 4-LICENCIAS | -47 | EN EJECUCION
007-73671004 | TOLIMA | SALDAÑA | URBANIZACIÓN JUAN PABLO II | 100 | U T VIVIENDA DIGNA PARA EL TOLIMA | 3.6% | 4% | POR INICIAR | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-73678003 | TOLIMA | SAN LUIS | URBANIZACIÓN DANA VALENTINA (ANTES DON CAMILO) | 40 | UNIÓN TEMPORAL PVG II | 76.75% | 69.22% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-76233004 | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | ALTOS DE DAGUA (ANTERIORMENTE JARDINES DE DAGUA) | 200 | UNIÓN TEMPORAL PVGII | 20.1% | 51.08% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-76497006 | VALLE DEL CAUCA | OBANDO | SAGRADA FAMILIA (ANTERIORMENTE VILLAMARÍA) | 150 | UNIÓN TEMPORAL PVGII | 5.95% | 62.06% | EN EJECUCIÓN | 5-CONSTRUCCION | 30 | EN EJECUCION
007-97001001 | VAUPÉS | MITÚ | VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO QUINA ET 1 | 200 | CONSORCIO VIP 2017 | 0% | 0% | POR INICIAR | 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS | 14 | EN EJECUCION

## PRIVADOS (hidden)
INFORME | 1000
Código del Proyecto | Departamento | Municipio | Denominación del proyecto | No. de VIP | Ejecutor | % Avance de ejecución del Proyecto | % Programado para la ejecución del Proyecto | Estado del proyecto | FASE | Días de Atraso de la FASE | Estado de la FASE | Fecha de INICIO de la SUSPENCIÓN DE LA FASE | Fecha de FINALIZACIÓN de la SUSPENCIÓN DE LA FASE
007-13140002 | BOLÍVAR | CALAMAR | VILLA ALICIA | 189 | CONSORCIO VILLA ALICIA | 98.5% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-13647008 | BOLÍVAR | SAN ESTANISLAO | URBANIZACION SANTA ANA | 200 | COSNTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S | 86.52% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-13836006 | BOLÍVAR | TURBACO | URBANIZACIÓN ORO BLANCO 2016 ETAPA II | 212 | UNIÓN TEMPORAL ORO BLANCO | 100% | 100% | TERMINADAS
007-19585007 | CAUCA | PURACÉ | EL CIRUELO | 96 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SAS | 100% | 100% | CERTIFICADAS
007-27245002 | CHOCÓ | CARMEN DE ATRATO | URB. VILLA CORAZONISTAS DE PAZ | 117 | CORPORACION DIOCESANA PROCOMUNIDAD CRISTIANA | 40.42% | 44.21% | EN EJECUCIÓN
007-27660001 | CHOCÓ | SAN JOSE DEL PALMAR | URB. VILLA LEÓN | 100 | CORPORACION DIOCESANA PROCOMUNIDAD CRISTIANA | 95.82% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-23182003 | CÓRDOBA | CHINU | URBANIZACIÓN JORGE AVILEZ II | 229 | UNIÓN TEMPORAL PVG CHINÚ | 90.98% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-25438003 | CUNDINAMARCA | MEDINA | URBANIZACIÓN VILLA DIANA | 150 | INVERSIONES PORVENIR SAS | 100% | 100% | TERMINADAS
007-25438004 | CUNDINAMARCA | MEDINA | URBANIZACION VILLA DIANA II | 125 | INVERSIONES PORVENIR SAS | 100% | 100% | TERMINADAS
007-25530005 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | URBANIZACIÓN LA GUARATARA | 100 | UNIÓN TEMPORAL ALTURAS VIP | 100% | 100% | TERMINADAS
007-50313002 | META | GRANADA | CIUDADELA LA SABANA | 220 | INVERSIONES PORVENIR SAS | 100% | 100% | TERMINADAS
007-50711004 | META | VISTA HERMOSA | URBANIZACIÓN JUAN PABLO II | 200 | UNION TEMPORAL ZAYZA VIP | 100% | 100% | TERMINADAS
007-54239012 | NORTE DE SANTANDER | DURANIA | VILLA MARLY | 100 | CONSTRUCTORA MONAPE | 99.78% | 99.16% | EN EJECUCIÓN
007-54261011 | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | ALTOS DEL ZULIA | 240 | CONSTRUCTORA MONAPE | 96.47% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-54405010 | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | VILLAS DE SAN DIEGO | 300 | CONSTRUCTORA MONAPE | 97.93% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-54518003 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | URBANIZACIÓN LOS ALISOS | 160 | UNION TEMPORAL NUEVA PAMPLONA COLPROYECTOS SASGRUPO INMOBILIARIO PAISAJE URBANO | 18.76% | 100% | POR INICIAR
007-54553004 | NORTE DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | URBANIZACIÓN VILLA TERESA | 250 | UNION TEMPORAL NUEVO PUERTO COLPROYECTOS SAS TUR COLOMBIA ENGINEERING SAS JOSE MARIA PEÑARANDA UREÑA | 91.98% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-54660005 | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR | URBANIZACIÓN EL HATILLO | 200 | OFICINA DE DISEÑOS CALCULOS Y CONSTRUCCIONES ODICCO LTDA LUIS ALFREDO QUINTERO | 91.14% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-54673013 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | ALTOS DE SANTA ANA | 100 | CONSTRUCTORA MONAPE | 81.36% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-54680006 | NORTE DE SANTANDER | SANTIAGO | BRISAS DE SANTIAGO | 100 | OFICINA DE DISEÑOS CALCULOS Y CONSTRUCCIONES ODICCO LTDA LUIS ALFREDO QUINTERO | 100% | 100% | CERTIFICADAS
007-54810007 | NORTE DE SANTANDER | TIBÚ | FAROS DEL CATATUMBO | 240 | OFICINA DE DISEÑOS CALCULOS Y CONSTRUCCIONES ODICCO LTDA LUIS ALFREDO QUINTERO | 73.55% | 95.75% | EN EJECUCIÓN
007-54874014 | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | ALTOS DE BUENAVISTA | 300 | UNION TEMPORAL BUENA VISTA | 82.2% | 96.77% | EN EJECUCIÓN
007-86219001 | PUTUMAYO | COLON | URBANIZACIÓN LA LIBERTAD | 80 | TAYKA COLOMBIA SAS | 99.95% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-86760003 | PUTUMAYO | SANTIAGO | URBANIZACIÓN SANTIAGOMANDA | 170 | TAYKA COLOMBIA SAS | 100% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-70473002 | SUCRE | MORROA | URBANIZACIÓN VALENTINA | 200 | HMM SAS | 97.6% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-70670003 | SUCRE | SAMPUES | URBANIZACIÓN EL RECREO | 300 | CONSORCIO VIP COSTA | 100% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-76036001 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCIA | URBANIZACIÓN LA COLINA | 65 | CONSORCIO MORENO TAFURT SA | 100% | 100% | CERTIFICADAS
007-76100002 | VALLE DEL CAUCA | BOLIVAR | URBANIZACIÓN VILLA DEL SOL | 180 | TAYKA COLOMBIA SAS | 100% | 100% | EN EJECUCIÓN
007-76130003 | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | MIRADOR DEL FRAYLE ETAPA I | 300 | CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S. A. | 100% | 100% | CERTIFICADAS
007-76364005 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | PLAN PARCIAL EL RODEO (SAN ISIDRO ETAPA II - 300 VIP) | 300 | CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S. A. | 100% | 100% | CERTIFICADAS
007-76622008 | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | SAN JUAN BOSCO ETAPAS III y IV | 145 | CORPORACION DIOCESANA PROCOMUNIDAD CRISTIANA | 100% | 100% | CERTIFICADAS