## CONSOLIDADO GESTIONES 2018
|  |  | FECHA ACTUALIZACION: | 2018-12-17
SUBDIRECCION DE PROMOCION Y APOYO TECNICO - SPAT - MVCT
CONTROL DE GESTION EQUIPO DE CALIDAD Y POST VENTAS - SPAT - MVCT | [20 empty] | CONVENCIONES SEMAFORIZACION |  | POSIBLES REMITENTES | TIPO DE REQUERIMIENTO | ENCARGADOS GRUPO DE CALIDAD | POSIBLES RECLAMACIONES
OJO
No. | Fecha Radicado / Solicitud | MEDIO DEL COMUNICADO | No. Radicado / Medio del comunicado | Fecha recibido solicitud | Fecha direccionamiento a supervisor | Remitente (Lista de selección) | TIPO DE REQUERIMIENTO | Asunto / breve descripción solicitud o problemática | Categoria solicitud (Lista de selección) | Departamento | Municipio | Proyecto | POSTEVENTAS VIGENTES? (Si / No) | Programa marco | Fecha termino de respuesta | Resumen respuesta | Oficio y fecha de respuesta. | Responsable equipo calidad (Lista de selección) | Observaciones supervisor |  |  | GESTION CERRADA | PROCURADURIA | SOLICITUD INFORMACION | JOSE MIGUEL LOPEZ | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL
| 2018-04-20 | FISICO | 2018ER0034600 | 2018-04-20 | NO APLICA | ECOVIVIENDA | REMISION DE INFORMACION | RESPUESTA O FICIO R-304- SOLICITUD DE RESULTADOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | BOYACA | TUNJA | TORRES DEL PARQUE Y ESTANCIA DEL ROBLE | NO | BOLSAS ANTERIORES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JOSE MIGUEL LOPEZ | DE CARÁCTER INFORMATIVO |  |  | GESTION PENDIENTE DENTRO DEL PLAZO | CONTRALORIA | SOLICITUD GESTION | EDUAR LOPEZ | FISURAMIENTO PAREDES INTERNAS
| 2018-04-24 | FISICO | 2018ER0037827 | 2018-04-30 | NO APLICA | FONADE | REMISION DE INFORMACION | CALIDAD DE LOS MATERIALES, ENSAYOS DE LABORATORIO Y SEGUIMIENTO A LA LABOR DE INTERVENTORIA CON SFV ASIGANDOS POR FONVIVIENDA | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | BOYACA | TUNJA | TORRES DEL PARQUE Y ESTANCIA DEL ROBLE | NO | BOLSAS ANTERIORES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JOSE MIGUEL LOPEZ | ENTREGA DE RESULTADOS |  |  | GESTION PENDIENTE FUERA DEL PLAZO | ALCALDIA | PETICION, QUEJA O RECLAMO | GUILLERMO DIAZ | ACABADOS EN GENERAL
| 2018-05-17 | FISICO | 2018ER0044136 | 2018-05-17 | NO APLICA | FONADE | REMISION DE INFORMACION | RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | BOYACA | TUNJA | TORRES DEL PARQUE Y ESTANCIA DEL ROBLE | NO | BOLSAS ANTERIORES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JOSE MIGUEL LOPEZ | DE CARÁCTER INFORMATIVO |  |  | GESTION CASO CRITICO | GOBERNACION | DERECHO DE PETICION | JUAN CARLOS ACUÑA | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 2018-08-31 | FISICO | 2018ER0080832 | 2018-08-31 | NO APLICA | ECOVIVIENDA | REMISION DE INFORMACION | ENTREGA RESULTADO FINAL ESTUDIO TECNICO PROYECTOS TORRES DEL PARQUE Y ESTANCIA DEL ROBLE | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | BOYACA | TUNJA | TORRES DEL PARQUE Y ESTANCIA DEL ROBLE | NO | BOLSAS ANTERIORES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JOSE MIGUEL LOPEZ | DE CARÁCTER INFORMATIVO |  |  |  | DEFENSORIA DEL PUEBLO | GENERAL |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | 2018-10-08 | MEMORANDO | 2018IE0010082 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | INFORME SEGUIMIENTO PROYECTOS ARAUCA - INFORMATIVO | N/A | ARAUCA | ARAUCA | LAS PLAYITAS |  | PVG 1 |  | N/A | N/A | JUAN CARLOS ACUÑA | Documento Informativo |  |  |  | ASOCIACION | COPIA DE OFICIO A OTRO DESTINATARIO |  | CUBIERTA
2 | 2018-10-08 | MEMORANDO | 2018IE0010080 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Informe seguimiento proyectos Pasto. | NO APLICA | Nariño | Pasto | SAN LUIS, NUEVA SINDAGUA Y SAN SEBASTIAN | NO | PVG1 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EDUAR LOPEZ | Se realizo comision los dias 24 y 25 de octubre con constructoras y lideres para tratar temas, lo cual se realizaron compromisos. |  |  |  | JUNTA DE ACCION COMUNAL | REMISION DE INFORMACION |  | ZONAS COMUNES
3 | 2018-10-08 | MEMORANDO | 2018IE0011327 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Informe de Seguimiento a proyecto crítico del Departamento de Bolivar. | NO APLICA | BOLIVAR | Cartagena | URBANIZACION BICENTENARIO. | NO | PVG1 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EDUAR LOPEZ | Se da Informe de ficha de alerta de los proyectos de Ciudadela Bicentenario y Villas de Aranjuez |  |  |  | BENEFICIARIO | SOLICITUD VISITA TECNICA |  | SEGURIDAD
4 | 2018-10-08 | MEMORANDO | 2018IE0011326 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Informe de Seguimiento a proyecto crítico del Departamento de Atlantico. | NO APLICA | Atlantico | Malambo | CIUDADELA REAL DEL CARIBE | NO | PVG1 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EDUAR LOPEZ | Se realizaron fichas de alerta de los proyectos Ciudadela Real Caribe (Malambo) y Urbanizacion las Gardenias (Barranquilla). |  |  |  | PARTICULAR | TRASLADO |  | EQUIPOS ESPECIALES
5 | 2018-10-08 | MEMORANDO | 2018IE0010081 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | INFORME SEGUIMIENTO PROYECTOS CUCUTA - INFORMATIVO | N/A | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CORMORANES |  | PVG 1 |  | N/A | N/A | JUAN CARLOS ACUÑA | Documento Informativo |  |  |  | OTRO |  |  | HUMEDADES
6 | 2018-10-08 |  | 2018ER0093498 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | PERSONERIA | GENERAL | Traslado prosperidad Social. | OTROS | NARIÑO | PASTO | SAN LUIS | NO | PVG1 | NO APLICA | NO APLICA | 2018EE84758 | EDUAR LOPEZ | Digitalizado |  |  |  | PERSONERIA |  |  | SERVICIOS PUBLICOS
7 | 2018-10-10 | FISICO | 2018ER0094154 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | OTRO | GENERAL | Caso MEYDY FADID JAIMES GOMEZ | NO APLICA | Cundinamarca | Bogotá | N/A |  | N/A |  | Este caso no se recibió, según Bizagi fue retornado a GAUA y allí se dio atención | NO SE RECIBIO ATENDIO GAUA SEGÚN BIZAGI | GUILLERMO DIAZ | Se traslada a subsidios por ser competencia de ellos |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | INVASION ESPACIO PUBLICO
8 | 2018-09-26 |  | 2018ER0090644 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | OTRO | DERECHO DE PETICION | Verificación y mantenimiento de problemas internos y externos que presentan dentro de las viviendas del barrio El castillo | FISURAMIENTO PAREDES INTERNAS | Putumayo | Puerto Guzman | URBANIZACION EL CASTILLO | SI | PVG1 | NO APLICA | requerido mediante el oficio adjunto a la constructora UNION TEMPORAL TECHOS COLOMBIA, para que atienda y nos informe sobre dicho informe sobre los hechos de su requerimiento | 2018EE0083717 | EDUAR LOPEZ | Digitalizado |  |  |  | CONSTRUCTOR |  |  | OTROS
9 | 2018-10-03 | FISICO | 2018ER0093304 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | BENEFICIARIO | PETICION, QUEJA O RECLAMO | Solicitud atención garantia proyecto Los Naranjos. | ACABADOS EN GENERAL | Antioquia | Giraldo | LOS NARANJOS |  | PVG1 |  | Se traslada a VIVA Antioquia | 2018EE0086892 | GUILLERMO DIAZ | Consorcio Riva Tocar, responde que no realizaron el proyecto. Lo construyo CONSORCIO GOMEZ MORA. |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | NO APLICA
10 | 2018-10-16 | CORREO ELECTRONICO | CORREO ELECTRONICO / SIN RADICADO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | ALCALDIA | SOLICITUD INFORMACION | Solicitud Secretaria de planeación Gambita - Santander | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | Santander | Gambita | VILLA DUBA |  | PVG1 |  | Informacion general atencion posventa, se traslada a Findeter para copia de planos | 2018EE0084100 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra |  |  |  | COPNIA |  |  | POLIZAS
11 | 2018-10-10 | FISICO | 2018ER0095854 - 2018IE00009291 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | PERSONERIA | DERECHO DE PETICION | DERECHO DE PETICION MANIZALEZ | HUMEDADES | CALDAS | Manizalez | BOSQUES DE BENGALA |  | PVG1 |  | Se da informacion con informacion de la investigacion que hizo la Constraloria. | 2018EE0085470 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra |  |  |  | FONADE
12 | 2018-10-11 | FISICO | 2018IE0011875 | 2018-10-16 | NO APLICA | PARTICULAR | REMISION DE INFORMACION | RECIBO INFORMACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS JOSE FERNANDO GUTIERREZ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JOSE MIGUEL LOPEZ | ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, NO REQUIERE DE RESPOUESTA. |  |  |  | EMPRESA DE VIVIENDA MUNICIPAL
13 | 2018-10-10 | FISICO | 2018ER0095849 - 2018IE00009289 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | PERSONERIA | DERECHO DE PETICION | DERECHO DE PETICION MANIZALEZ | HUMEDADES | CALDAS | Manizalez | BOSQUES DE BENGALA |  | PVG1 |  | Se da informacion con informacion de la investigacion que hizo la Constraloria. | 2018EE0085470 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
14 | 2018-10-17 |  | CORREO ELECTRONICO | 2018-10-17 | 2018-10-17 |  |  | INFORMACION CASOS MAGDALENA MEDIO Y SANTANDER |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | [6 empty] | GUILLERMO DIAZ | La Alcaldía de Barrancabermeja (Santander), Terrazas del Puerto, informa de modificaciones de vivienda, agendo visita para verificacion. Lo mismo informa Sabana de Torres (Santander), La Rivera. Yo diria que no hay que realizar oficio.
15 | 2018-10-16 | FISICO | 218ER0097432 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | PROCURADURIA | SOLICITUD GESTION | Invitación visita Procuraduría - Proyecto El Rodeo. | OTROS | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | URBANIZACION CIUDAD DEL RODEO |  | PVG1 |  | Se atienda con visita, y se solicita aCemex informacion conforme a compromisos | 2018EE0084155 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
16 | 2018-10-11 | FISICO | 2018ER0096646 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | PERSONERIA |  | Copia respuesta derecho de petición Urbanización El Recuerdo - Montería. | HUMEDADES | Córdoba | MONTERIA | URBANIZACION EL RECUERDO | NO | PVG1 | NO APLICA | NO APLICA | NR | EDUAR LOPEZ | NR
17 | 2018-10-11 | FISICO | 2018ER0096671 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | BENEFICIARIO | DERECHO DE PETICION | Derecho de petición URBANIZACION ALTOS DE SAN JUAN ETAPA 9 BARRIO SAN JAVIER EL SALADO. | ACABADOS EN GENERAL | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ALTOS DE SAN JUAN |  | PVG1 |  | Se traslada a ISVIMED | 2018EE0085931 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
18 | 2018-10-16 | FISICO | 2018ER0097360 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | BENEFICIARIO | DERECHO DE PETICION | DERECHO DE PETICION - INTERVENCION URGENTE - VALLE DEL ORTIGAL - POPAYAN | ACABADOS EN GENERAL | CAUCA | POPAYAN | VALLE DEL ORTIGAL | NO | PVG1 | NO APLICA | Se dio traslado de la misma al constructor Consorcio Vip Cauca para que brinde una respuesta de fondo sobre los hechos puestos en conocimiento | 2018EE0086017 | EDUAR LOPEZ | DIGITALIZADO
19 | 2018-10-16 | FISICO | 2018ER0097463 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | PROCURADURIA | REMISION DE INFORMACION | INFORME FINAL - RESPUESTA DE FONDO - DERECHO DE PETICION DENUNCIA CONJUNTO HABITACIONALO BOSQUES D EBENGALA | HUMEDADES | CALDAS | MANIZALEZ | BOSQUES DE BENGALA |  | PVG1 |  | Se recibe informe final de la investigacion realizada por la Contraloria. | N/A | GUILLERMO DIAZ | No se requiere respuesta. Concepto de la CGR a derecho de peticion.
20 | 2018-10-16 | FISICO | 2018ER0097882 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | PERSONERIA | TRASLADO | SOLICITUD INFORMACION - TRAMITE INTERNO TR 140 - 2018 - PROYECTO DE VIVIENDA SAN LUIS | NO APLICA | NARIÑO | PASTO | SAN LUIS | NO | PVG1 | NO APLICA | SE DIO TRASLADO A SU COMPETENCIA | Se realizo traslado. No es de nuestra labor, Tema que tiene que ver con Acompañamiento social. Tema acerca de Instalacion puesto de policia, Centro de salud, Guarderia, Pavimentacion y Biblioteca. | EDUAR LOPEZ | Se realizo traslado. No es de nuestra labor, Tema que tiene que ver con Acompañamiento social. Tema acerca de Instalacion puesto de policia, Centro de salud, Guarderia, Pavimentacion y Biblioteca.
21 | 2018-10-18 | CORREO ELECTRONICO | 2018ER0092595 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | ALCALDIA |  | SOLICITUD DE ATENCION DE POSVENTAS POR PRESUNTOS PROBLEMAS DE CALIDAD DE OBRA | EQUIPOS ESPECIALES | BOYACA | VENTAQUEMADA | LAS MANITAS |  | PVG 1 |  | TRASLADO A FIDUCIARIA POR COMPETENCIAS | 2018EE0090696 | JUAN CARLOS ACUÑA | Se encuentra en periodo de posventas vigente y polizas vigentes
22 | 2018-10-01 | CORREO ELECTRONICO | CORREO ELECTRONICO / 2018ER0092301 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | PERSONERIA | SOLICITUD INFORMACION | SORTEO VIVIENDAS | OTROS | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | ALTOS DE ZULIA |  | PVG2 |  | Se brinda informacion referente a entrega de proyecto, terminacion de obra. | 2018EE0085632 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
23 | 2018-09-12 | FISICO | 2018EE0073116 |  | 2018-10-24 | BENEFICIARIO | PETICION, QUEJA O RECLAMO | SOLICITUD ATENCION POSTVENTAS CONJUNTOI LOS NARANJOS | ACABADOS EN GENERAL | ANTIOQUIA | GIRALDO | LOS NARANJOS |  | PVG1 |  | Traslada peticion y atención información general de posventa | 2018EE0086892 | GUILLERMO DIAZ | Consorcio Riva Tocar, responde que no realizaron el proyecto. Lo construyo CONSORCIO GOMEZ MORA.
24 | 2018-10-04 | FISICO | 2018ER0093498 | 2018-10-19 | 2018-10-24 | PERSONERIA | GENERAL | PERSONERIA DE PASTO - SITUACION EXISTENTE PROYECTO TORRES DE SAN LUIS | HUMEDADES | NARIÑO | PASTO | SAN LUIS | NO | PVG1 | NO APLICA | Se dio traslado de la misma a la constructora Consorcio Viva Constructores para que brinde una respuesta de fondo sobre los hechos puestos en conocimiento y nos informe sobre el particular. | 2018EE0084758 | EDUAR LOPEZ | DIGITALIZADO
25 | 2018-10-24 | CORREO ELECTRONICO | CORREO ELECTRONICO / 2018ER0055177 | 2018-11-16 | 2018-10-24 | ADMINISTRADOR | PETICION, QUEJA O RECLAMO | CASO FRAY MARTINEZ BRITO | SERVICIOS PUBLICOS | GUAJIRA | MAICAO | ALTOS DE PARRATIAL |  | PVG1 |  | Traslado por competencia a Findeter y a Entidad territorial | 2018EE0085825 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
26 | 2018-10-24 | CORREO ELECTRONICO | CORREO ELECTRONICO / 2018ER0094248 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | BENEFICIARIO | SOLICITUD GESTION | CASO JUSTA ORTIZ CANTILLO | OTROS | GUAJIRA | RIOHACHA | LOMAS DEL TRUPIO |  | PVG1 |  | Solicita entrega se da resumen de situacion del proyecto. | 2018EE0085716 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
27 | 2018-07-13 | FISICO | 2018ER0063859 | 2018-10-16 | 2018-10-02 | BENEFICIARIO | DERECHO DE PETICION | DERECHO DE PETICION POR DAÑOS Y DETERIOROS. | HUMEDADES | META | VILLAVICENCIO | URBANIZACION LA MADRID | NO | PVG1 | NO APLICA | hemos requerido mediante el oficio adjunto a la constructora CONSORCIO MV URBANIZACIÓN LA MADRID , para que atienda y nos informe sobre dicho requerimiento | 2018EE0079119 | EDUAR LOPEZ | Digitalizado
28 | 2018-08-23 | FISICO | 2018ER0078088 | 2018-10-16 | 2018-10-02 | BENEFICIARIO | DERECHO DE PETICION | SOLICITUD DE INTERVENCION EN CUMPLIMIENTO DE POLIZAS DE LA URBANIZACION LA FLORIDA. | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | ATLANTICO | SANABALARGA | URBANIZACION LA FLORIDA | NO | PVG1 | NO APLICA | se dio traslado de la misma al constructor Unión Temporal La Florida para que brinde una respuesta de fondo sobre los hechos puestos en conocimiento | 2018EE0079026 | EDUAR LOPEZ | Digitalizado
29 | - | FISICO | 2018ER0086132 | 2018-10-16 | 2018-10-03 | BENEFICIARIO | DERECHO DE PETICION | ACCIONES EJECUTADAS A LAS SITUACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO URBANIZACION EL RECUERDO. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CORDOBA | MONTERIA | URBANIZACION EL RECUERDO - URBANIZACION LA GLORIA | NO | PVG1 | NO APLICA | se dio traslado de la misma a la constructora Cemex para que brinde una respuesta de fondo sobre los hechos puestos en conocimiento | 2018EE0079271 | EDUAR LOPEZ | Digitalizado
30 | 2018-09-17 | FISICO | 2018ER0086665 | 2018-10-16 | 2018-10-03 | ALCALDIA | REMISION DE INFORMACION | REMISION INFORME TECNICO DE URBANIZACION VILLAS DE ARANJUEZ | FISURAMIENTO PAREDES INTERNAS | BOLIVAR | CARTAGENA | URBANIZACION VILLAS DE ARANJUEZ | NO | PVG1 | NO APLICA | A la fecha no se ha recibido información del control, seguimiento y acciones a tomar por parte de la Inspección de Policía del Pozón, en relación con las modificaciones estructurales sin previa expedición de licencias de construcción, que vienen realizando los residentes de los proyectos Villas de Aranjuez y Bicentenario que pueden afectar la estabilidad de las obras, | 2018EE0079293 | EDUAR LOPEZ | Digitalizado
31 | - | FISICO | 2018ER0087318 | 2018-10-16 | 2018-10-03 | OTRO | PETICION, QUEJA O RECLAMO | QUEJA REQUERIMIENTO PAGO DE CONSTRUCTOR ECO S.A PROYECTO CIUDADELA REAL | NO APLICA | ATLANTICO | MALAMBO | PROYECTO CIUDADELA REAL | NO | PVG1 | NO APLICA | realizado el traslado de su solicitud a la Fiduciaria Bogotá en calidad de vocera y administradora de los recursos del Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, para que en el marco de las competencias y copia a la fiduciaria | 2018EE0079330 | EDUAR LOPEZ | Digitalizado
32 | _ | _ | CORREO ELECTRONICO | _ | 2018-10-24 | OTRO |  | MANTENIMIENTO VIVIENDAS EL CASTILLO | NO APLICA | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | _ | _ | PVG1 | NO APLICA | _ | _ | EDUAR LOPEZ | EN ESPERA FISICO o Correo
33 | 2018-10-10 | CORREO ELECTRONICO | CORREO ELECTRONICO / 2018ER0095854 - 2018IE00009291 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | PERSONERIA | DERECHO DE PETICION | DERECHO DE PETICION MANIZALEZ | HUMEDADES | CALDAS | Manizalez | BOSQUES DE BENGALA |  | PVG1 |  | Se da informacion con informacion de la investigacion que hizo la Constraloria. | 2018EE0085470 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
34 | 2018-10-10 | CORREO ELECTRONICO | CORREO ELECTRONICO / 2018ER0095849 - 2018IE00009289 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | PERSONERIA | DERECHO DE PETICION | DERECHO DE PETICION MANIZALEZ | HUMEDADES | CALDAS | Manizalez | BOSQUES DE BENGALA |  | PVG1 |  | Se da informacion con informacion de la investigacion que hizo la Constraloria. | 2018EE0085470 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
35 | - |  | 2018ER0095969 | - | 2018-10-24 | OTRO | TRASLADO | DERECHO DE PETICION - CASO PROYECTO CIUDADELA VILLA OLIMPICA | NO APLICA | ATALNTICO | GALAPA | _ | NO | _ |  | _ | N.A | EDUAR LOPEZ | Se da traslado a la Señora Diana para enviar a personal encargado de este tema.
36 | 2018-10-08 | CORREO ELECTRONICO | CORREO ELECTRONICO 2018ER0097432 | 2018-10-16 | 2018-10-24 | PROCURADURIA | GENERAL | CASO CIUDADELA EL RODEO | ACABADOS EN GENERAL | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CIUDAD EL RODEO |  | PVG1 |  | Se atiende con visita de acompañamiento a Procuraduria | Se atiende visita de acompañamiento | GUILLERMO DIAZ | Buen día Ing. Miguel, por favor enviarme el correo de él Rodeo, gracias
37 | 2018-10-24 | FISICO | 2018ER0100603 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | CONSTRUCTOR |  | RESPUESTA A COMUNICACIÓN 2018EE0024063 POR TRASLADO DE SOLICITUDES | ACABADOS | BOYACA | VENTAQUEMADA | LAS MANITAS |  | PVG 1 |  | REENVIO A ALCALDIA RESPUESTA CONSTRUCTOR | 2018EE0092048 | JUAN CARLOS ACUÑA | Se encuentra en periodo de posventas vigente y polizas vigentes
38 | 2018-10-18 | CORREO ELECTRONICO | 2018ER0098816 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | ALCALDIA |  | SOLICITUD CONCEPTOS | ZONAS COMUNES | BOYACA | CHIQUINQUIRA | JUAN PABLO II - 1° ETAPA |  | PVG 1 |  | TRASLADO A FIDUCIARIA POR COMPETENCIAS | 2018EE0092046 | JUAN CARLOS ACUÑA | Se encuentra vencido el periodo de posventas y polizas vencidas
39 | 2018-10-19 | FISICO | 2018ER0099188 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | ADMINISTRADOR |  | SOLICITUD DE ENTREGA DE AREAS COMUNES SEGÚN CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES OFRECIDAS | ZONAS COMUNES | BOYACA | TUNJA | ARBORETO ACACIAS |  | NO ES PROYECTO DEL MVCT |  | RESPUESTA A PETICIONARIO SOBRE NO EMITIR RESPUESTA DE PROYECTOS QUE NO SON DEL MVCT | 2018EE0092049 | JUAN CARLOS ACUÑA | No es un proyecto del MVCT
40 | 2018-10-26 | CORREO ELECTRONICO | CORREO ELECTRONICO | 2018-10-26 | 2018-10-29 | ALCALDIA |  | INFORMACION NO PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR BENEFICIARIOS | SERVICIOS PUBLICOS | ARAUCA | ARAUCA | LAS PLAYITAS |  | PVG 1 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE | JUAN CARLOS ACUÑA | Se encuentra vencido el periodo de posventas y polizas vencidas
41 | 2018-10-19 | FISICO | 2018ER0099254 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | ALCALDIA |  | SOLICITUD CONCEPTOS | ZONAS COMUNES | BOYACA | CHIQUINQUIRA | JUAN PABLO II - 1° ETAPA |  | PVG 1 |  | TRASLADO A FIDUCIARIA POR COMPETENCIAS | 2018EE0092046 | JUAN CARLOS ACUÑA | Se encuentra vencido el periodo de posventas y polizas vencidas
42 | [19 empty] | ??? QUIEN BORRO LA FILA?
43 | 2018-07-23 | MESA DE TRABAJO VICEMINISTRO | DESPACHO DEL VICEMINISTRO | 2018-10-25 | 2018-10-26 | BENEFICIARIO | PETICION, QUEJA O RECLAMO | Se le requiere a la constructora Coninsa Ramón H, proceso de cailad de obra | ACABADOS EN GENERAL | CHOCO | QUIBDO | CIUDADELA MIA |  | PVG1 |  | Se solicita a Coninsa Ramon atencion de quejas recibidas en mesa por viceministro | 2018EE0086317 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
44 |  |  | CORREO ELECTRONICO | _ | - |  |  | CASO URBANIZACION BICENTENARIO |  | CAUCA | MIRANDA | - | _ | - |  | - | - | EDUAR LOPEZ | EN ESPERA FISICO o Correo
45 | 2018-10-29 |  | 2018IE0012526 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTO CRITICO DEL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO | NO APLICA | NARIÑO | PASTO | SAN LUIS, NUEVA SINDAGUA Y SAN SEBASTIAN | NO | PVG1 |  | NO APLICA | N.A | EDUAR LOPEZ | OCI
46 | 2018-10-29 |  | 2018IE0012524 | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTO CRITICO DEL MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER |  | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA |  |  |  |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | JUAN CARLOS ACUÑA | Se lo traslade a Juan Acuña, por ser el supervisor del proyecto.
47 | 2018-10-29 |  | 2018IE0012525 | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTO CRITICO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA - ARAUCA |  | ARAUCA | ARAUCA |  |  |  |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | JUAN CARLOS ACUÑA | No tengo informacion
48 | 2018-10-29 | FISICO | 2018ER0104169 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | OTRO | DERECHO DE PETICION | INCUMPLIMIENTO FASE DE POST VENTA PROYECTO BICENTENARIO. | HUMEDADES | CAUCA | MIRANDA | Urbanización Bicentenario | SI | PVG1 |  | SOLICITUD ETAPA POSVENTA Y NOVEDADES DEL PROYECTO | 2018EE0092465 | EDUAR LOPEZ | DIGITALIZADO
49 | 2018-11-06 | FISICO | 2018ER0104783 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | OTRO | TRASLADO | QUEJA GRACIELA GALLEGO MUNICIPIO DE TOTORO URBANIZACION SAN MARTIN | NO APLICA | CAUCA | TOTORO | _ | _ | PVG1 |  | NO ES PVG | N.A | EDUAR LOPEZ | Se traslado a la Sra Diana ya que no es tema de PVG
50 | 2018-11-02 | FISICO | 2018ER0104462 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | OTRO | DERECHO DE PETICION | PROYECTO LA MADRID MANZANA 2 PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD DEL EDIFICIO | HUMEDADES | META | VILLAVICENCIO | LA MADRID | NO | PVG1 |  | traslado de su solicitud a la Consorcio MV Urbanización La Madrid, para que brinde una respuesta de fondo sobre los hechos puestos en conocimiento y nos informe sobre el particular | 2018EE0094639 | EDUAR LOPEZ | DIGITALIZADO
51 | 2018-10-31 | FISICO | 2018ER0103585 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | OTRO | SOLICITUD GESTION | URBANIZACION VILLA JAVIER - SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO | NO APLICA | ANTIOQUIA | ANDES | URBANIZACION VILLA JAVIER |  | PVG1 |  | VIVA Antioquia solicita acompañamiento, se traslada a AIS | 2018EE0091625 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
52 | 2018-10-16 |  | 2018ER0097882 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | OTRO | TRASLADO | PERSONERIA DE PASTO - TRAMITE INTERNO TR 140-2018 | NO APLICA | NARIÑO | PASTO | SAN LUIS | NO | PVG1 |  | SE DIO TRASLADO A SU COMPETENCIA. | Se realizo traslado. No es de nuestra labor, Tema que tiene que ver con Acompañamiento social. Tema acerca de Instalacion puesto de policia, Centro de salud, Guarderia, Pavimentacion y Biblioteca. | EDUAR LOPEZ | Se realizo traslado. No es de nuestra labor, Tema que tiene que ver con Acompañamiento social. Tema acerca de Instalacion puesto de policia, Centro de salud, Guarderia, Pavimentacion y Biblioteca.
53 | 2018-11-01 | FISICO | 2018ER0103890 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | ALCALDIA |  | SOLICITUD DE ATENCION DE POSVENTAS POR PRESUNTOS PROBLEMAS DE CALIDAD DE OBRA | HUMEDADES | BOYACA | CHIQUINQUIRA | JUAN PABLO II - 1° ETAPA |  | PVG 1 |  | TRASLADO A FIDUCIARIA POR COMPETENCIAS | 2018EE0092050 | JUAN CARLOS ACUÑA | Se encuentra vencido el periodo de posventas y polizas vencidas
54 | 2018-11-01 | FISICO | 2018ER0103878 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | ALCALDIA |  | SOLICITUD DE ATENCION DE POSVENTAS POR PRESUNTOS PROBLEMAS DE CALIDAD DE OBRA | HUMEDADES | BOYACA | CHIQUINQUIRA | JUAN PABLO II - 1° ETAPA |  | PVG 1 |  | TRASLADO A FIDUCIARIA POR COMPETENCIAS | 2018EE0092050 | JUAN CARLOS ACUÑA | Se encuentra vencido el periodo de posventas y polizas vencidas
55 | 2018-11-07 |  | 2018ER0105395 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | PROCURADURIA | DERECHO DE PETICION | REMISION POR COMPETENCIA PRESUNTAS IRREGULARIDADES - PROYECTO LA MADRID | HUMEDADES | META | VILLAVICENCIO | LA MADRID | NO | PVG1 |  | trámite a su reclamación, formalmente hemos requerido mediante el oficio adjunto a la constructora CONSORCIO MV URBANIZACIÓN LA MADRID, la cual ejecutó la construcción del proyecto objeto del presente, para que atienda y nos informe sobre dicho requerimiento, con el objetivo de diagnosticar la situación presentada | 2018EE0091839 | EDUAR LOPEZ | DIGITALIZADO
56 | 2018-11-07 | FISICO | 2018ER0103778 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | ALCALDIA |  | SOLICITUD DE ATENCION DE POSVENTAS POR PRESUNTOS PROBLEMAS DE CALIDAD DE OBRA | HUMEDADES | BOYACA | CHIQUINQUIRA | JUAN PABLO II - 1° ETAPA |  | PVG 1 |  | TRASLADO A FIDUCIARIA POR COMPETENCIAS | 2018EE0092050 | JUAN CARLOS ACUÑA | Se encuentra vencido el periodo de posventas y polizas vencidas
57 | 2018-10-24 | OFICIO | 2018ER0100616 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | BENEFICIARIO | DERECHO DE PETICION | DERECHO DE PETICION MASIVA BENEFICIARIOS PROYECTOS ESTANCIA DEL ROBLE Y TORRES DEL PARQUE - TUNJA - SOLICITUD REUNION PARA TRATAR PROBLEMÁTICA EXISTENTE. | ESTABILIDAD ESTRUCTURA | BOYACA | TUNJA | ESTANCIA DEL ROBLE Y TORRES DEL PARQUE |  | PROYECTOS ANTERIORES |  | ESTA PENDIENTE | ESTA PENDIENTE | JOSE MIGUEL LOPEZ | FALTA ADJUNTAR COPIA DE LA RESPUESTA EN BIZAGUI
58 | 2018-11-01 | OFICIO | 2018ER0103929 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | PERSONERIA | PETICION, QUEJA O RECLAMO | SEGUIMIENTO PQRSD - PERSONERIA DE TUNJA - ESTANCIA DEL ROBLE Y TORRES DEL PARQUE | ESTABILIDAD ESTRUCTURA | BOYACA | TUNJA | ESTANCIA DEL ROBLE Y TORRES DEL PARQUE |  | PROYECTOS ANTERIORES |  | ESTA PENDIENTE | ESTA PENDIENTE | JOSE MIGUEL LOPEZ | SE REQU9IERE HABLAR CON ECOVIVIENDA DEL TEMA PARA REVISAR QUE REUNIONES SE HAN ADELANTADO
59 | 2018-10-31 | CORREO ELECTRONICO | 2018ER0103789 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | PARTICULAR | GENERAL | No es de posventa, se regresa y se trasladó a Hector Ramirez | OTROS | SANTANDER | BARBOSA | PROYECTO VILLA OLIMPICA |  | PVG1 |  | No es posventa, se encarga a Hector Ramirez | SE TRASLADO | GUILLERMO DIAZ | SE TRANSFIERE POR COMPETENCIA
60 | 2018-11-01 | CORREO ELECTRONICO | 2018ER0103942 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | BENEFICIARIO |  | SOLICITUD FECHA DE ENTREGA VIVIENDAS | OTROS | SUCRE | MORROA | VALENTINA |  | PVG 2 |  | RESPUESTA A PETICIONARIO DE PREGUNTA POR CORREO ELECTRONICO | 2018EE0092050 | JUAN CARLOS ACUÑA | Proyecto prndiente de entrega PVG II
61 | 2018-11-14 | CORREO ELECTRONICO | 2018ER0097769 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | PARTICULAR | GENERAL | Es un particular, informa de problemas o riesgo de desastre, no es competencia de posventa ni de SPAT se traslada | NO APLICA | SANTANDER | PIEDECUESTA | BARRIO PALERMO 1 |  | N/A |  | no es tema de esta dependencia, es particular no es de PVG | SE TRASLADO | GUILLERMO DIAZ | Se lo reenvie al inge. Miguel por no ser de nuestra competencia
62 | 2018-11-07 | FISICO | 2018ER0105616 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | BENEFICIARIO | DERECHO DE PETICION | DERECHO DE PETICION - SOCIALIZAR LAS POSIBLES SOLUCIONES A LAS QUE SE LLEGARON EN LA MESA TECNICA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2018. | ESTABILIDAD ESTRUCTURA | BOYACA | TUNJA | ESTANCIA DEL ROBLE Y TORRES DEL PARQUE |  | PROYECTOS ANTERIORES |  | ESTA PENDIENTE | ESTA PENDIENTE | JOSE MIGUEL LOPEZ | SE REQU9IERE HABLAR CON ECOVIVIENDA DEL TEMA PARA REVISAR QUE REUNIONES SE HAN ADELANTADO
63 | 2018-11-13 | FISICO | 2018ER0107300 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | OTRO | SOLICITUD GESTION | SOLICITUD CLEMERE TOLOZA MARQUEZ - VIVIENDA EN MAL ESTADO - PROYECTO TERRAZAS DEL PUERTO | HUMEDADES | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | TERRAZAS DEL PUERTO |  | PVG1 |  | Se brinda informacion general atencion de posventa y se traslada a constructor | 2018EE0092537 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
64 | 2018-10-23 | FISICO | 2018ER0100474 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | OTRO | DERECHO DE PETICION | SOLICITUD ETAPA DE POST VENTA | HUMEDADES | CAUCA | MIRANDA | URBANIZACION BICENTENARIO ORTIGAL | SI | PVG1 |  | SOLICITUD ETAPA POSVENTA Y NOVEDADES DEL PROYECTO | 2018EE0091977 | EDUAR LOPEZ | DIGITALIZADO
65 | 2018-10-29 | FISICO | 2018ER0102224 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | ALCALDIA |  | INCUMPLIMIENTO DE POST VENTAS |  | BOYACA | COPER | URBANIZACION MANANTIAL |  |  |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE | JUAN CARLOS ACUÑA
66 | 2018-11-21 | FISICO | 2018ER0109788 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | PARTICULAR | GENERAL | DERECHO DE PETICION - LA INMACULADA - YULHY MARLEY CARRILLO BELTRAN - NO ES POSVENTA | OTROS | SANTANDER | BUCARAMANGA | URBANIZACION LA INMACULADA |  | PVG1 |  | Se traslado al SNAIS | NO ES DE POSVENTA | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
67 | 2018-11-15 | FISICO | 2018ER0108224 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | PERSONERIA | SOLICITUD GESTION | DERECHO DE PETICIÓN - PATRICIA LONDOÑO RENGIFO - | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ANTIOQUIA | YALI | URBANIZACION SANTA BARBARA |  | PVG1 |  | Se traslado a VIVA se brindo informacion general de atencion posventa | 2018EE0094341. | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
68 | 2018-11-06 | FISICO | 2018ER0104803 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | JUNTA DE ACCION COMUNAL |  | PQR - OTLILI MATEUS JIMENEZ | SERVICIOS PUBLICOS | ATLANTICO | SOLEDAD | BARRIO PORTAL DE LOS NOGALES | _ | _ |  | NO ES PVG | N.A | EDUAR LOPEZ | No es un PROYECTO DE VIVIENDA GRATUITA.
69 | 2018-11-21 | FISICO | 2018ER0109750 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | PARTICULAR | SOLICITUD GESTION | DERECHO DE PETICION - MARCELA LUCIA NIETO | INSTALACIONES ELECTRICAS | CALDAS | LA DORADA | CIUDADELA XVI DE JULIO |  | PVG1 |  | Se informa atencion de posventa se traslada a constructor | 2018EE0094277 | GUILLERMO DIAZ | En revisión y firma de la doctora Sandra
70 | 2018-11-19 | FISICO | 2018ER0108994 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | COPNIA | SOLICITUD INFORMACION | SOLICITUD DE PRUEBAS CON DESTINO A LA INVESTIGACION ATL-PD-2018-00009 (EXP2018/005736) | EQUIPOS ESPECIALES | ATLANTICO | MALAMBO | CIUDADELA REAL CARIBE | NO | PVG1 |  | NO APLICA | 2018EE0098552 | EDUAR LOPEZ | EN ESPERA DE FIRMA DE SUBDIRECCION
71 |  | _ | 2018ER0104849 | 2018-10-16 | 2018-10-03 | OTRO | DERECHO DE PETICION | SOLICITUD INFORMACION DE RESPUESTA RADICADO 2018ER0087318 | OTROS | ATLANTICO | MALAMBO | CIUDADELA REAL CARIBE | NO | PVG1 |  |  | 2018EE0091715 | EDUAR LOPEZ | DIGITALIZADO
72 | 2018-11-15 | FISICO | 2018ER0108082 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | PARTICULAR | COPIA DE OFICIO A OTRO DESTINATARIO | COPIA MANIFESTACION PUBLICA RESPECTO A LOS APARTAMENTOS DE LA URBANIZACION TORRES DEL PARQUE | ESTABILIDAD ESTRUCTURA | BOYACA | TUNJA | ESTANCIA DEL ROBLE Y TORRES DEL PARQUE |  | BOLSAS ANTERIORES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JOSE MIGUEL LOPEZ | LA PRESENTE ES DE CARÁCTER INFORMATIVO.
73 | 2018-11-26 | CORREO ELECTRONICO | 2018ER0107060 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | COPNIA | SOLICITUD INFORMACION | SOLICITUD DE PRUEBAS CON DESTINO A LA INVESTIGACION ATL-PD-2018-00009 (EXP2018/005736) | EQUIPOS ESPECIALES | ATLANTICO | MALAMBO | CIUDADELA REAL CARIBE | NO | PVG1 |  | NO APLICA | 2018EE0098552 | EDUAR LOPEZ | EN ESPERA DE FIRMA DE SUBDIRECCION
74 | 2018-11-27 | FISICO | 2018ER0111001 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | ALCALDIA | SOLICITUD VISITA TECNICA | SOLICITUD VISITA TECNICA - CONVENIO 024-12 | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | PROYECTO URBANISTICO VALLE DEL SOL |  | PVG1 |  |  |  | JUAN CARLOS ACUÑA
75 | 2018-11-27 | FISICO | 2018ER0111337 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | FONADE | TRASLADO | TRASLADO DE PROCESO DISCIPLINARIO EXPEDIENTE No. BYC - PD-2018-00007-EXP2018/062112 - RADICADO 20184300524882 , PROYECTO TORRES DEL PARQUE, CIUDAD DE TUNJA | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | BOYACA | TUNJA | TORRES DEL PARQUE |  | PVG1 |  |  |  | JOSE MIGUEL LOPEZ
76 | 2018-11-27 | FISICO | 2018ER0110987 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | PARTICULAR | SOLICITUD INFORMACION
77 | 2018-11-23 | FISICO | 2018ER0110987 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | PARTICULAR | SOLICITUD INFORMACION |  |  | TOLIMA | IBAGUE | [6 empty] | JUAN CARLOS ACUÑA
78 | 2018-11-23 | FISICO | 2018ER0110809 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | ALCALDIA |  |  |  | BOYACA | PUERTO BOYACA | [6 empty] | JUAN CARLOS ACUÑA
79 | 2018-11-27 | FISICO | 2018ER0112061 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | PARTICULAR | DERECHO DE PETICION | SOLICITUD ATENCION POR POSTVENTAS |  | CALDAS | LA DORADA | CIUDADELA XVI DE JULIO | [5 empty] | GUILLERMO DIAZ
80 | 2018-11-22 | FISICO | 2018ER0110289 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | PARTICULAR | DERECHO DE PETICION | SOLICITUD ATENCION POR POSTVENTAS | ACABADOS EN GENERAL | CORDOBA | CERETE | URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS | NO | PVG1 | 2018-12-10 | Rta a la solicitud con copia a la constructora y a la alcaldia. | 2018EE0098568 | EDUAR LOPEZ | EN ESPERA DE FIRMA DE SUBDIRECCION
81 | 2018-11-26 | FISICO | 2018ER0108994 | 04/1122018 | 2018-12-04 | COPNIA | SOLICITUD INFORMACION | SOLICITUD DE PRUEBAS CON DESTINO A LA INVESTIGACION ATL-PD-2018-00009 (EXP2018/005736) | EQUIPOS ESPECIALES | ATLANTICO | MALAMBO | CIUDADELA REAL CARIBE | NO | PVG1 | 2018-12-14 | NO APLICA | 2018EE0098552 | EDUAR LOPEZ | EN ESPERA DE FIRMA DE SUBDIRECCION
82 | 2018-11-27 | FISICO | 2018ER0111917 | 2018-12-05 | 05/12/201/ | CONSTRUCTOR | TRASLADO | SOLICITUD ATENCION POR POSTVENTAS | NO APLICA | ATLANTICO | SABANALARGA | LA FLORIDA | NO | PVG1 | NO APLICA | NR | NR | EDUAR LOPEZ | NR
83 |  |  | 2018ER0113641 |  |  |  |  | SOLICITUD DE INTERVENCION POR NO ENTREGA DE VIVIENDA |  | BOLIVAR | CALAMAR | URBANIZACION VILLA LILIA | [6 empty] | SE TRASLADA A DIANA NUEVAMENTE POR NO SER COMPETENCIA DEL GRUPO
84 | 2018-11-30 | FISICO | 2018ER0113515 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | [12 empty] | JUAN CARLOS ACUÑA
85 | 2018-11-28 | CORREO ELECTRONICO | 2018ER0113144 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | ALCALDIA | SOLICITUD GESTION | Requerimiento verificación de Habitabilidad Proyecto de vivienda MANZANA 93 en el municipio de Cumbal | HUMEDADES | NARIÑO | CUMBAL | MANZANA 93 | NO | PVG1 | 2018-12-26 |  |  | EDUAR LOPEZ | EN EJECUCION
86 | 2018-11-27 | FISICO | 2018ER0112061 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | PARTICULAR | DERECHO DE PETICION | DERECHO DE PETICION MARCELA NIETO - SOLICITUD DE ATENCION POR TEMA DE POSVENTAS. |  | CALDAS | LA DORADA | CIUDADELA XVI DE JULIO | [5 empty] | GUILLERMO DIAZ
87 |  | CORREO ELECTRONICO | 2018ER0113485 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | PERSONERIA | SOLICITUD GESTION | INFORMACION DE QUEJA URB. LUIS ALFONSO AGUDELO | ACABADOS EN GENERAL | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | URBANIZACION LUIS ALFONSO | NO | PVG1 | NO APLICA | Se adjunta copia de radicado 2017EE0049860, donde se remite peticion recibida y se solicita informe de las atenciones a las reclamaciones. | 2018EE0100634 | EDUAR LOPEZ | EN ESPERA DE FIRMA DE SUBDIRECCION
88 |  |  | 2018ER0113520 | [14 empty] | JUAN CARLOS ACUÑA
89 | 2018-12-05 | CORREO ELECTRONICO | 2018ER0114965 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | EMPRESA DE VIVIENDA MUNICIPAL | PETICION, QUEJA O RECLAMO | REQUERIMIENTO POLIZAS PROYECTO JUAN PABLO II - FONVICHIQ | POLIZAS | BOIYACA | CHIQUINQUIRA | JUAN PABLO II | [5 empty] | JUAN CARLOS ACUÑA
90 | 2018-12-07 | FISICO | 2018ER0115595 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | EMPRESA DE VIVIENDA MUNICIPAL | REMISION DE INFORMACION |  |  | ANTIOQUIA | ANDES | URBANIZACION VILLA JAVIER | [5 empty] | GUILLERMO DIAZ
91 | 2018-12-07 | FISICO | 2018ER0115519 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | PROCURADURIA | SOLICITUD GESTION | SOLICITUD INFORMACION SOBRE LA RESPUESTA DADA A LA PETICION CONJUNTA EN CABEZA DE OMAR CARO OLAYA PROTECTO TORRES DEL PARQUE Y ESTANMCIA DEL ROBLE. | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | BOYACA | TUNJA | TORRES DEL PARQUE Y ESTANCIA DEL ROBLE | [5 empty] | JOSE MIGUEL LOPEZ | RESPUESTA PARA FIRMA
92 | 2018-12-07 | FISICO | 2018ER0115484 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | PROCURADURIA | SOLICITUD GESTION | SOLICITUD INFORMACION SOBRE LA RESPUESTA DADA A LA PETICION CONJUNTA EN CABEZA DE SANDRA PATRIOCIA MARTINEZ PROTECTO TORRES DEL PARQUE Y ESTANMCIA DEL ROBLE. | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | BOYACA | TUNJA | TORRES DEL PARQUE Y ESTANCIA DEL ROBLE | [5 empty] | JOSE MIGUEL LOPEZ | RESPUESTA PARA FIRMA
93 | 2018-12-10 | CORREO ELECTRONICO | 2018ER0116403 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | PARTICULAR | SOLICITUD GESTION | SOLICITUD POSTVENTAS - HUMEDADES - AURA LILIANA DOMINGUEZ. | HUMEDADES | NARIÑO | SAN JUAN DE PASTO | NUEVA SINDAGUA | NO | PVG1 | NO APLICA |  |  | EDUAR LOPEZ | EN EJECUCION
94 | 2018-08-23 | FISICO | 2018ER0078088 | 2018-10-16 | 2018-10-02 | BENEFICIARIO | DERECHO DE PETICION | SOLICITUD DE INTERVENCION EN CUMPLIMIENTO DE POLIZAS DE LA URBANIZACION LA FLORIDA. | ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | ATLANTICO | SANABALARGA | URBANIZACION LA FLORIDA | NO | PVG1 | NO APLICA | se dio traslado de la misma al constructor Unión Temporal La Florida para que brinde una respuesta de fondo sobre los hechos puestos en conocimiento | 2018EE0098770 | EDUAR LOPEZ | EN ESPERA DE FIRMA DE SUBDIRECCION
95 | 2018-12-10 | FISICO | 2018ER0116163 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | GOBERNACION | TRASLADO | TRSLADO DE SOLICITUD PRESENTADA POR EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA, DIRIGIDO A LA GOBERNACION DEL ATLANTICO, RADIUCADO 20180500540862 DEL 15-11-2018 | EQUIPOS ESPECIALES | ATLANTICO | MALAMBO | CIUDADELA REAL CARIBE | NO | PVG1 | 2018-12-14 | Se da rta informando que ya se realizo mediante el radicado Nº 2018EE0098552 | 2018EE0100348 | EDUAR LOPEZ | EN ESPERA DE FIRMA DE SUBDIRECCION
96 | 2018-12-06 | FISICO | 2018ER0115035 | 2018-12-17 | 2018-12-17 |  |  |  |  | ANTIOQUIA | YALI | URBANIZACION SANTA BARBARA | [5 empty] | GUILLERMO DIAZ
97 | 2018-12-07 | FISICO | 2018ER0115825 | 2018-12-17 | 2018-12-17 |  |  |  |  | SANTANDER | GAMBITA | VILLA DUBA | [5 empty] | GUILLERMO DIAZ
98 | 2018-11-26 | MEMORANDO | 2018IE0013858 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Informe de Seguimiento a proyecto crítico del Departamento de Bolivar. | NO APLICA | BOLIVAR | Cartagena | URBANIZACION BICENTENARIO. | NO | PVG1 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EDUAR LOPEZ | Se da Informe de ficha de alerta del proyecto de Ciudadela Bicentenario
99 | 2018-12-13 | FISICO | 2018ER0117440 | 2018-12-17 | 2018-12-17 |  |  |  |  | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ALTOS DER SAN JUAN | [5 empty] | GUILLERMO DIAZ
100 | 2018-12-13 | FISICO | 2018EE0085825 | 2018-12-17 | 2018-12-17 |  |  |  |  | GUAJIRA | MAICAO | ALTOS DE PARRANTIAL | [5 empty] | GUILLERMO DIAZ
101 | 2018-11-28 | FISICO | 2018IE0013857 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Informe de Seguimiento a proyecto crítico del Departamento de Atlantico | NO APLICA | ATLANTICO | MALAMBO | CIUDADELA REAL CARIBE | NO | PVG1 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | EDUAR LOPEZ | Se da Informe de ficha de alerta del proyecto Ciudadela Real Caribe
102 |  |  | 2018ER0117633 | [6 empty] | CALDAS | LA DORADA | [6 empty] | GUILLERMO DIAZ
103 |  |  | 2018ER0117260 | [6 empty] | CUNDINAMARCA | SOACHA | [6 empty] | JUAN CARLOS ACUÑA
104
105
106 | 2019-12-31 | FISICO | 2018ER0121352 | [6 empty] | BOYACA | MIRAFLORES | [6 empty] | JUAN CARLOS ACUÑA
107 | 2019-12-31 | FISICO | 2018ER0121155 | [6 empty] | TOLIMA | IBAGUE | [6 empty] | JUAN CARLOS ACUÑA
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
CONSOLIDADO GESTIONES
|  |  | SOLICITUDES RECIBIDAS | 69
|  |  | SOLICITUDES ATENDIDAS | 47

## MATRIZ
FORMATO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO POSVENTAS PROCESO: GESTION A LA POLITICA DE VIVIENDA Versión: 4, Fecha: 17/07/2024, Código: GPV-F-64
FECHA ACTUALIZACION:
SUBDIRECCION DE PROMOCION Y APOYO TECNICO - SPAT - MVCT
CONTROL DE GESTION EQUIPO DE CALIDAD Y POST VENTAS - SPAT - MVCT | [33 empty] | CONVENCIONES SEMAFORIZACION |  | POSIBLES REMITENTES | TIPO DE REQUERIMIENTO | ENCARGADOS GRUPO DE CALIDAD | CATEGORIA SOLICITUD POSVENTA - TECNICO (Lista de selección) | COMPLEJIDAD | POSVENTA REAL | SE REALIZA VISITA TECNICA?
No. | ES UNA POSVENTA REAL? | SEMAFORO - CONTROL TIEMPO | COMPLEJIDAD DE LA SOLICITUD | FECHA RADICACION SOLICITUD EN MVCT | MEDIO DEL COMUNICADO | No. RADICADO EN EL MVCT | ASUNTO O REFERENCIA | FECHA RECIBO SOLICITUD EQUPO CALIDAD MVCT | FECHA REDIRECCIONAMIENTO COORDINADOR | NOMBRE REMITENTE | TIPO DE REMITENTE (Lista de selección) | TIPO DE REQUERIMIENTO / SOLICITUD / INFORMACION | BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD O PROBLEMÁTICA O INFORMACION | CATEGORIA SOLICITUD POSVENTA - TECNICO 1 (Lista de selección) | CATEGORIA SOLICITUD POSVENTA - TECNICO 2 (Lista de selección) | CATEGORIA SOLICITUD POSVENTA - TECNICO 3 (Lista de selección) | CATEGORIA SOLICITUD POSVENTA - TECNICO 4 (Lista de selección) | CATEGORIA SOLICITUD POSVENTA - TECNICO 5 (Lista de selección) | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROYECTO | ENTIDAD EJECUTORA | CONTRATISTA DE OBRA | POSVENTAS VIGENTES? (Si / No) | PROGRAMA MARCO | FECHA TERMINO DE RESPUESTA | RESUMEN DE LA RESPUESTA | OFICIO Y FECHA DE RESPUESTA | SE REALIZA VISITA TECNICA? | RESPONSABLE EQUIPO DE CALIDAD (Lista de selección) | OBSERVACIONES SUPERVISOR CASO ASIGNADO | DOCUMENTACION DE SOPORTE | ESTADO GESTION |  | GESTION CERRADA