## 1.Instrucciones
FORMATO: 1. BATERIA DE RIESGOS PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA Versión: 1.0 Fecha: 16/06/2025 Código: GPV-F-99
LAS CELDAS QUE ENCUENTRE EN ESTE COLOR, SON CELDAS A DILIGENCIAR
INSTRUCCIONES
1. En la pestaña "Formato Matriz" diligencie la columna "Riesgo/Causa". Utilice la base de riesgos en la pestaña "Riesgos" para identificar los riesgos que aplican.
2. Teniendo en cuenta la información en la pestaña "Prob. E Impacto", valore los riesgos que identificó.
3. Si considera que uno de los riesgos expuestos en la hoja "Formato Matriz" no aplica al proyecto, elimine la fila que lo contiene.
4. Si considera que hace falta algún riesgo diferente a los expuestos en la tabla, puede incluirlo y realizar la valoración. Extienda las celdas que estan formuladas.
5. En la pestaña "Lista de Procesos" por favor indique los procesos que serán usados para desarrollar el proyecto.
1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Éste es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos. 2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 3. Esta estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter. 4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 100% del riesgo. 5. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONSULTOR en dicha etapa. 7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos idicativos o sugeridos, sin prejuicio de que el Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos identificados. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

## 2.LISTA DE PROCESOS
FORMATO: BATERIA DE RIESGOS PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA Versión: 1.0 Fecha: 16/06/2025 Código: GPV-F-99
N | PROCESO INVOLUCRADO | PARTICIPA EN EL PROYECTO
1 | Direccionamiento y Planeación | NO | Indique en esta lista cuales procesos se veran involucrados en la realización de su proyecto
2 | Estrategia Financiera | NO
3 | Gestión de Riesgos | NO
4 | Control de Gestión Interinstitucional | NO
5 | Gestión Comercial | NO
6 | Gestión de Operaciones Activas | NO
7 | Gestión de Operaciones Pasivas | NO
8 | Asesoría al Desarrollo Territorial Integrado | SI
9 | Inicio | SI
10 | Planeación | SI
11 | Ejecución | SI
12 | Cierre | SI
13 | Monitoreo y Control | SI
14 | Gestión de Tecnología | NO
15 | Gestión Jurídica | NO
16 | Gestión Contractual | SI
17 | Gestión de Cartera | NO
18 | Gestión Administrativa | NO
19 | Gestión de Talento Humano | NO
20 | Operaciones Financieras | NO
21 | Gestión de Contabilidad | NO
22 | Gestión de Mejoramiento Continuo | NO

## 3.Formato Matriz
FORMATO: BATERIA DE RIESGOS PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA Versión: 1.0 Fecha: 16/06/2025 Código: GPV-F-99
[23 empty] | Evaluación Probabilidad Inherente | 2
[15 empty] | Riesgo Residual | [7 empty] | Evaluación Impacto Inherente | 2
No. | Riesgo/Causa |  | Responsable | Impacto | [5 empty] | Probabilidad | P | Impacto | I | Nivel de Riesgo | Responsable | Mitigantes Sugeridos | Probabilidad | P | Impacto | I | Nivel de Riesgo | Observaciones | Evaluación Probabilidad Residual | 2
|  |  |  | Costo del contrato | Tiempo del contrato | Alcance | Calidad | Reputacional | Legal | [13 empty] | Evaluación Impacto Residual | 2
1 | RIESGOS DEL PROYECTO | Demora en la iniciación del proyecto por falta de Interventoría | MVCT | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Posible | 3 | Moderado | 2 | Bajo | MVCT | Elaborar una buena planeacion del proceso de contratacion de Interventoria | Posible | 3 | Menor | 2 | Bajo
2 |  | Retraso en el inicio del proyecto debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio. | Organización | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Posible | 3 | Menor | 2 | Bajo | Organización | La Organización contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previos a la suscripción el acta de inicio. | Posible | 3 | Menor | 2 | Bajo |  | 4 | Probable
3 | RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES | Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del proyecto sin aprobación de la interventoría. | Organización/Ejecutor | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Posible | 3 | Mayor | 4 | Alto | Organización/Ejecutor | Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o fallas. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Bajo |  | 5 | Certeza
4 |  | Afectaciones en la ejecución del proyecto debido mayores cantidades de obra o ítems no previstos por la Organización / Ejecutor que afecten el presupuesto | Organización/Ejecutor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo | Organización/Ejecutor | Emitir alertas a la organización sobre mayores cantidades de obra o items que afecten el presupuesto con su debida justificación. | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo
5 |  | Afectación en la ejecución del proyecto debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el Ejecutor. | Organización/Ejecutor | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Improbable | 2 | Menor | 2 | Bajo | Organización/Ejecutor | Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas. | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo
6 |  | Afectación a la ejecución del proyecto debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas. | Organización/Ejecutor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales. | Raro | 1 | Moderado | 3 | Medio |  |  | Certeza
7 | RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN | Afectación a la ejecución del proyecto debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información. | Organización/Ejecutor | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Improbable | 2 | Menor | 2 | Bajo | Organización/Ejecutor | La organización/Ejecutor implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual. | Improbable | 2 | Menor | 2 | Bajo
8 |  | Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información. | Organización/Ejecutor | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Posible | 3 | Menor | 2 | Bajo | Organización/Ejecutor | Implementar controles y inventarios y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Bajo
9 |  | Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado por parte de la Organización/Ejecutor/interventor. | Organización/Ejecutor/MVCT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor/MVCT | Se Implementarán acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información reservada. | Raro | 1 | Moderado | 3 | Medio
10 | RIESGOS AMBIENTALES | Afectación a la ejecución del proyecto debido a condiciones climáticas de la zona) | Organización/Ejecutor | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Probable | 4 | Moderado | 3 | Alto | Organización/Ejecutor | Seguimiento en materia climáticaa la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas. | Probable | 4 | Moderado | 3 | Alto
11 |  | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Organización/Ejecutor/MVCT | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Probable | 4 | Moderado | 3 | Alto | Organización/Ejecutor/MVCT | Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas. | Probable | 4 | Moderado | 3 | Alto
12 |  | Afectación a la ejecución del proyecto debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas. | Organización/Ejecutor | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Instalación de mesas de trabajo en las cuales se revisen este tipo de situaciones. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Medio
13 |  | Falta de disponibilidad de predios y servidumbres debido a la deficiencia en la verificación o legalización de la titularidad de los predios y servidumbres. | Organización/Ejecutor | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | Posible | 3 | Mayor | 4 | Alto | Organización/Ejecutor | Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocacionados por estas demoras. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Bajo
14 | RIESGOS ASOCIADOS CON TERCEROS | Afectación a la ejecución del proyecto debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas). | Organización/Ejecutor/MVCT | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Posible | 3 | Mayor | 4 | Alto | Organización/Ejecutor/MVCT | Informarse sobre las anomalias en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Alto
15 |  | Afectación a la ejecución del proyecto debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero. | Organización/Ejecutor | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocacionados por estas demoras. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Bajo
16 |  | Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del proyecto. | Organización/Ejecutor | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Elaboración de planes de contingencia frente a posibles situaciones de afectación a terceros que se presente en el marco de la ejecución contractual | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | Bajo
17 |  | Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del proyecto debido a grupos al margen de la ley. | Organización/Ejecutor | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre las partes. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio
18 |  | Solicitud de pago para permitir el desarrollo del proyecto debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona. | Organización/Ejecutor | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre las partes. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio
19 | RIESGOS LEGALES | Afectación a la ejecución del proyecto debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores a la organización/Ejecutor/interventor. | Organización/Ejecutor/MVCT | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor/MVCT | La Organización/Ejecutor se obliga a mantener indemne al MVCT, y a FONVIVIENDA, en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones de este. | Raro | 1 | Moderado | 3 | Medio
20 |  | Afectación a la ejecución del proyecto y sus derivados (interventoría) debido al abandono del mismo | Organización/Ejecutor | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | Raro | 1 | Mayor | 4 | Medio | Organización/Ejecutor | Presentará las garantías respectivas y requeridas dentro del contrato las cuales aseguraran el cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Inusual
21 | RIESGO REGULATORIO Y POLITICO | Modificaciones o ajustes al proyecto debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | Organización/Ejecutor/MVCT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Inusual | Organización/Ejecutor/MVCT | Mantenerse actualizada frente a los cambios normativos que se presenten. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Inusual
22 |  | Afectación en el inicio del proyecto debido a la demora de trámites ante las entidades competentes. | Organización/Ejecutor | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Deberá sumir el costo de los mayores tiempos ocacionados por estas demoras. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Inusual
23 |  | Falta de apropiación por parte del Gobierno Municipal debido a la priorización de otros proyectos. | Organización/Ejecutor | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Los documentos contractuales contemplaran la totalidad de las fases y los aspectos necesarios para que su ejecución permita la cabal consecución del proyecto. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio
24 |  | Afectaciones en la ejecución del proyecto debido a cambios de Gobierno o Administradores en la entidad contratante. | Organización/Ejecutor | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situacione relacionadas con este riesgo. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio
25 |  | Afectación a la ejecución del proyecto debido a falta de Coordinación Interinstitucional. | Organización/Ejecutor/MVCT | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor/MVCT | Instalación de mesas de trabajo entre las partes, en las cuales se revisen este tipo de situaciones. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio
26 | RIESGOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS | Afectación a la ejecución del proyecto debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo. | Organización/Ejecutor | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Posible | 3 | Menor | 2 | Bajo | Organización/Ejecutor | Contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Inusual
27 |  | Afectación a la ejecución del proyecto debido a cambios tecnológicos en los equipos requeridos para la ejecución del mismo. | Organización/Ejecutor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Inusual | Organización/Ejecutor | Contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Inusual
28 |  | Afectación a la ejecución del proyecto debido daños o fallos en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato | Organización/Ejecutor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo | Organización/Ejecutor | Contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Inusual
29 |  | Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro del mismo. | Organización/Ejecutor | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Posible | 3 | Menor | 2 | Bajo | Organización/Ejecutor | Contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Inusual
30 |  | Afectación a la ejecución del proyecto debido a escasez de materiales y equipos requeridos. | Organización/Ejecutor | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Inusual
31 | RIESGOS LABORALES | Afectación a los derechos humanos del personal de la Organización/Ejecutor/interventor debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación. | Organización/Ejecutor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Improbable | 2 | Menor | 2 | Bajo | Organización/Ejecutor | Deberá ceñirse a la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales. | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo
32 |  | Ausencia del personal del Ejecutor debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. | Organización/Ejecutor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Improbable | 2 | Menor | 2 | Bajo | Organización/Ejecutor | Presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales. | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo
33 | RIESGOS FINANCIEROS | Sobrecostos en la ejecución del proyecto debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo. | Organización/Ejecutor | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Bajo
34 |  | Sobrecostos en la ejecución del proyecto debido al alza inesperada de insumos no regulados. | Organización/Ejecutor | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio | Organización/Ejecutor | Contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Medio
35 |  | Falta de consecución de recursos para la ejecución del proyecto. | MVCT | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Improbable | 2 | Mayor | 4 | Alto | MVCT | Disponer de los respectivos documentos de disponibilidad presupuestal, los cuales sirven de soporte presupuestal para el contrato. | Raro | 1 | Mayor | 4 | Medio
36 |  | Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo). | Organización/Ejecutor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Bajo | Organización/Ejecutor | Verificar el cumplimiento a lo estipulado en el Manual Operativo previo a la radicación de las cuentas de cobro. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Inusual
37 |  | Afectación a la ejecución del proyecto debido a insolvencia económica del Organización/Ejecutor/interventor. | Organización/Ejecutor/MVCT | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | Posible | 3 | Mayor | 4 | Alto | Organización/Ejecutor/MVCT | Detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas. | Raro | 1 | Mayor | 4 | Medio
38 |  | Afectación a la ejecución del proyecto debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la Fiducia. | MVCT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Posible | 3 | Menor | 2 | Bajo | MVCT | Cumplir, de conformidad con las directrices internas, con los tiempos de respuestas contemplados en el marco de sus trámites administrativos. | Posible | 3 | Menor | 2 | Bajo

## 4.Prob. e Impacto
FORMATO: BATERIA DE RIESGOS PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA Versión: 1.0 Fecha: 16/06/2025 Código: GPV-F-99
CRITERIOS DE PROBABILIDAD
CALIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | DEFINICIÓN
1 | RARO | No se espera que ocurra en este proyecto
2 | IMPROBABLE | Baja probabilidad pero puede ocurrir durante el proyecto
3 | POSIBLE | Es posible que ocurra durante el proyecto.
4 | PROBABLE | Probablemente ocurrirá una vez en algún momento durante el proyecto.
5 | CERTEZA | Muy alta probabilidad de ocurrencia durante el proyecto y/o ha ocurrido varias veces en proyectos similares.
CRITERIOS DE IMPACTO
CALIFICACIÓN | DESCRIPTOR | COSTO DEL PROYECTO | TIEMPO DEL PROYECTO | ALCANCE | CALIDAD | REPUTACIONAL | LEGAL
1 | INSIGNIFICANTE | Incremento < 5% | Retraso <5% 95%<SPI<100% | No es perceptible o importante | Disminución de la calidad apenas perceptible | Comentarios al interior de la Entidad No afecta la imagen de la entidad ante las partes interesadas externas. | * Glosas de interventoria * Glosas de Auditoría interna y/o Revisoría fiscal
2 | MENOR | Incremento >5,1% <10% | Retraso >5% <10% 90<SPI<95% | El proyecto sigue a pesar de | Disminución de la calidad mínima, no afecta en forma significativa los resultados del proyecto | Comentarios al interior del Gremio Afecta en menor grado la imagen de la Entidad ante las partes interesadas. | *Glosa o llamado de atención por parte de entes de control externos
3 | MODERADO | Incremento del >10,1% - <15% | Retraso del >10% - <15% 85<SPI<90 | El proyecto se afecta | La reducción de la calidad requiere la aprobación del cliente | Publicidad Negativa * Afecta medianamente la imagen de la Entidad ante las partes interesadas a nivel Regional * Posibilidad de perdida de algunos clientes * Incremento significativo del volumen de quejas. | * Saciones por parte de los Entes de control * Acciones judiciales por parte de terceros
4 | MAYOR | Incremento >15,1% - <20% | Retraso >15% - <20% 85%<SPI=<80% | No se cumple con los entregables | Reducción de la calidad inaceptable para el cliente | Mala Imagen * Afecta altamente la imagen de la Entidad ante las partes interesadas a nivel nacional * Posibilidad de perdida masiva de clientes. | *Multa pecuniaria a favor del Tesoro *Nacional u otros terceros.
5 | CATASTROFICO | Incremento >20% | Retraso >20% SPI<80% | Compromete la continuidad del proyecto | El entregable terminado es inaceptable para el cliente | Desprestigio * Afecta gravemente la imagen de la Entidad ante las partes interesadas a nivel Nacional e Internacional. * Imposibilidad de conseguir nuevos clientes. | * La entidad será intervenida por parte de la SFC * Se declara el siniestro del proyecto
SPI: Indicador de desempeño del cronograma

## 5.Riesgo del Proyecto
FORMATO: BATERIA DE RIESGOS PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE VIVIENDA Versión: 1.0. Fecha: 16/06/2025 Código: GPV-F-99
MAPA DE RIESGOS - COLORIMETRÍA
PROBABILIDAD | 5
4
3
| 2 |  | PERFIL
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPACTO
|  | Inusual | menor igual a 1
|  | Bajo | 2 y 3
|  | Medio | 4 y 8
|  | Alto | 9 a 16
|  | Extremo | 17 a 25